## Sheet1
STT | Nội dung công việc thực hiện | Thực hiện |  |  | Cơ quan liên hệ |  | Tình trạng | Tỷ lệ | Người thực hiện | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Số ngày
|  | Thực hiện | Phụ trách | Người hỗ trợ | Sở - Huyện | Người liên hệ
* | Chuẩn bị đầu tư | [8 empty] | 2020-03-21 | 2020-07-01 | 102
+ | Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư | BQL |  |  | UBND |  | Đang gửi |  |  | 2020-03-21 | 2020-04-30 | 40
1.1 | KS địa điểm khu đất xây dựng CTT TBNT | BQL |  |  | Huyện |  |  |  |  | 2020-03-21 | 2020-03-26 | 5
1.2 | Thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất | BQL |  |  | Huyện |  |  |  |  | 2020-03-26 | 2020-04-15 | 20
1.3 | Nộp hồ sơ quyền sử dụng đất | BQL |  |  | Sở KHĐT |  |  |  |  | 2020-04-15 | 2020-04-20 | 5
1.4 | Cấp chứng nhận đầu tư | BQL |  |  | Sở KHĐT |  |  |  |  | 2020-04-20 | 2020-04-30 | 10
+ | Thủ tục thỏa thuận địa điểm đầu tư | [8 empty] | 2020-04-01 | 2020-05-30 | 60
2.1 | KS địa điểm khu đất xây dựng nhà máy | BQL |  |  | Huyện |  |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 29
2.2 | Tiến hành thỏa thuận với dân, đặt cọc | BQL |  |  | Huyện |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-11 | 10
2.3 | Chuẩn bị hồ sơ xin thỏa thuận địa điểm đầu tư | BQL |  |  | Sở XD |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-11 | 10
2.4 | Nộp hồ sơ thỏa thuận địa điểm đầu tư | BQL |  |  | Sở XD |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-20 | 10
2.5 | Mời sở ban ngành đi khảo sát địa điểm đầu tư |  |  |  | Sở XD, ĐT |  |  |  |  | 2020-05-10 | 2020-05-15 | 5
2.6 | Hoàn thiện thủ tục thỏa thuận địa điểm đầu tư | BQL |  |  | Sở XD |  |  |  |  | 2020-05-15 | 2020-05-30 | 15
+ | Thỏa thuận chuyên ngành | [8 empty] | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 60
3.1 | Thỏa thuận khai thác nguồn nước | TV |  |  | Sở NN |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 45
3.2 | Thỏa thuận cấp điện 02 điểm (TBNT và TXL) | Điện lực |  |  | Điện lực |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 30
3.3 | Thỏa thuận đường thủy |  |  |  | - |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-06-15 | 45
3.3 | Thỏa thuận ống đi dọc tỉnh lộ |  |  |  | - |  |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 60
+ | Thỏa thuận quy hoạch | BQL |  |  | Sở QH |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 30
+ | Lựa chọn nhà thầu lập FS, KS địa hình, địa chất | [8 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-11 | 10
5.1 | Thỏa thuận hợp đồng khảo sát địa chất | CĐT | [7 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-11 | 10
5.2 | Thỏa thuận hợp đồng khảo sát địa hình | CĐT | [7 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-11 | 10
5.3 | Thỏa thuận hợp đồng nhà thầu lập FS | CĐT | [7 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-11 | 10
+ | Khảo sát địa hình, địa chất | [8 empty] | 2020-05-01 | 2020-07-01 | 60
6.1 | Khảo sát địa hình cung cấp hồ sơ lập FS | CĐT | [7 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 30
6.2 | Khảo sát địa hình cung cấp hồ sơ lập TKKT | CĐT | [7 empty] | 2020-06-01 | 2020-07-01 | 30
6.3 | Khảo sát chất | CĐT | [7 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 30
+ | Lập báo cáo nghiên cứu khả thi | [8 empty] | 2020-05-01 | 2020-06-30 | 60
7.1 | Thiết kế cơ sở | OCI | [7 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 30
7.2 | Phản biện thiết kế cơ sở lần 1 - lựa chọn DCCN | OCI | [7 empty] | 2020-05-01 | 2020-05-11 | 10
7.3 | Phản biện thiết kế cơ sở lần 2- Thiết kế cơ sở | OCI | [7 empty] | 2020-05-15 | 2020-05-25 | 10
7.4 | Hoàn thiện FS trình thẩm tra | OCI |  |  | SXD |  |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-14 | 20
+ | Thẩm định dự án và phê duyệt dự án | BQL |  |  | SXD |  |  |  |  | 2020-06-15 | 2020-06-30 | 15
* | Thủ tục pháp lý trước khi khởi công | [8 empty] | 2020-04-15 | 2020-12-30 | 259
+ | Pháp lý khởi công | [8 empty] | 2020-04-15 | 2020-09-30 | 91
1 | Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy | BQL |  |  | CA PCCC |  |  |  |  | 2020-08-16 | 2020-09-30 | 45
2 | Thỏa thuận dịch vụ cấp nước | CĐT | [7 empty] | 2020-08-16 | 2020-09-30 | 45
3 | Lập báo cáo ĐTM ( cam kết bảo vệ môi trường) | TV | [7 empty] | 2020-08-16 | 2020-09-30 | 45
4 | Đền bù giải phóng mặt bằng CTT + TB NT | CĐT | [7 empty] | 2020-04-15 | 2020-05-30 | 45
5 | Đền bù giải phóng mặt bằng tuyến ống nước thô | CĐT | [7 empty] | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 90
6 | Đền bù giải phóng mặt bằng Trạm xử lý | CĐT | [7 empty] | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 90
7 | Đền bù giải phóng mặt bằng Tuyến ống nước sạch | CĐT | [7 empty] | 2020-08-31 | 2020-10-15 | 45
8 | Rà phá bom mìn | CĐT |  |  | Công Binh |  |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-08-30 | 90
+ | Công tác lập bản vẽ thi công | [8 empty] | 2020-07-01 | 2020-10-01 | 91
9.1 | Thiết kế bản vẽ thi công | OCI | [7 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 30
9.2 | Phản biện thiết kế cơ sở lần 1 | CĐT | [7 empty] | 2020-08-01 | 2020-08-16 | 15
9.3 | Phản biện thiết kế cơ sở lần 2 | CĐT | [7 empty] | 2020-08-16 | 2020-08-31 | 15
9.4 | Thiết kế dây & TBA cho công trình thu, trạm xử lý | Điện lực | [7 empty] | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 30
9.5 | Thẩm tra thiết kế thi công | TV | [7 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-16 | 15
9.6 | Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công | CĐT | [7 empty] | 2020-09-16 | 2020-10-01 | 15
+ | Công tác lập hồ sơ mời thầu+ lựa chọn nhà thầu | [8 empty] | 2020-09-01 | 2020-12-30 | 30
10.1 | Bóc tách khối lượng cho các gói thầu | CĐT | [7 empty] | 2020-09-01 | 2020-09-21 | 20
10.2 | Lựa chọn nhà thầu san nền | CĐT | [7 empty] | 2020-09-16 | 2020-10-01 | 15
10.3 | Lựa chọn nhà thầu thi công CTT TB | CĐT | [7 empty] | 2020-10-16 | 2020-10-31 | 15
10.4 | Lựa chọn nhà thầu thi công phần thô nhà máy | CĐT | [7 empty] | 2020-10-31 | 2020-11-15 | 15
10.5 | Lựa chọn nhà thầu lắp đặt thiết bị công nghệ | CĐT | [7 empty] | 2020-12-15 | 2020-12-30 | 15
10.6 | Lựa chọn nhà thầu thi công dây trung thế và TBA | CĐT | [7 empty] | 2020-10-16 | 2020-10-31 | 15
10.6 | Lựa chọn nhà thầu cảnh quan | CĐT | [7 empty] | 2020-10-31 | 2020-11-15 | 15
11 | Lựa chọn TVGS | CĐT | [7 empty] | 2020-09-15 | 2020-09-30 | 15
12 | Giấy phép thi công tuyến ống nước thô | [8 empty] | 2020-09-16 | 2020-10-01 | 15
13 | Giấy phép thi công tuyến ống nước sạch | [8 empty] | 2020-09-17 | 2020-10-02 | 15
14 | Giấy phép xây dựng CTT, trạm biến áp số 1 | [8 empty] | 2020-09-16 | 2020-10-01 | 15
15 | Giấy phép xây dựng TXL và trạm biến áp số 2 | [8 empty] | 2020-09-16 | 2020-10-01 | 15
Formulas:
Ngày kết thúc = +[Ngày bắt đầu]+[Số ngày]