## Nguồn dữ liệu
Nguồn vốn | Rủi ro mua | Hình thức đấu thầu | Mức độ rủi ro
Vốn vay | Nhân công | Đấu thầu rộng rãi | Lớn
Chủ đầu tư | Máy | Đấu thầu hạn chế | Trung bình
Nước ngoài | Vật tư | Chỉ định thầu | Nhỏ
Ngân sách | Công trình | Chào hàng cạnh tranh
Mua sắm trực tiếp
Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt
Tham gia thực hiện của cộng đồng
Tự thực hiện

## Lập phương án tài chính
NHẬP PHƯƠNG ÁN KINH TẾ - PHÂN TÍCH RỦI RO CHÀO THẦU |  |  | 2023-11-09 15:55 | JSON
TÊN CƠ QUAN: [NHÀ THẦU CHÍNH]
TÊN DỰ ÁN:
PHÊ DUYỆT
LÃNH ĐẠO CÔNG TY |  | TỔNG GIÁM ĐỐC
BAN THỊ TRƯỜNG |  | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
BAN KẾ HOẠCH KỸ THUẬT
PHÂN TÍCH RỦI RO
Nội dung thực hiện | Đánh giá | Phân tích chi tiết
Nguồn vốn (CĐT, ghi tay)
Bảo hiểm
Bồi thường
Rủi ro tỷ giá
Rủi ro thanh toán
Nhà thầu phụ và cung cấp
Rủi ro khác
Hình thức đấu thầu
THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên xuất đầu tư | Bộ phận giống nhau | Khối lượng | Chi tiết
Số lượng tầng hầm | 1 |  | Diện tích khu đất
Số lượng tầng thân | 4 | 2930 | Diện tích tầng hầm
Kết cấu | BTCT | 12167 | Diện tích sàn nổi
Biện pháp thi công |  | 15097 | Tổng diện tích
Chèn dòng người dùng
TỔNG GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CHÍNH
Khối lượng công tác chính | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá chào thầu
Bê tông mác 300 | m3
Bê tông mác 450 | m3
Bê tông mác 500 | m3
Cốt thép | Tấn
Côp pha | (m2)
Chèn dòng người dùng
THÔNG TIN GÓI THẦU (liên kết sang các bảng thanh toán, thành phần …) |  |  |  |  | Chỉ VL, NC, MTC hay cả chi phí đuôi hay chỉ vật liệu và nhân công định mức
Thông tin chính | Người thực hiện | Tên Chủ đầu tư | Ghi chú
Chủ đầu tư
Tư vấn thiết kế
Tư vấn giám sát
Lãnh đạo phụ trách
Ban chức năng
Cán bộ theo dõi dự án
Hình thức đầu thầu
ĐIỀU KIỆN BÁO GIÁ VÀ THỰC HIỆN
Thông tin | Chi tiết | Cách thực hiện | Ghi chú
Công trường | Thị Trấn Sapa
Vị trí | TP Lào Cai
Thời gian thi công | 7 | Ngày/Tháng/Năm |  |  | #REF!
Quy định bị trừ
Phạm vị chủ đầư tư cung cấp
Nguồn ngân sách
Thanh toán | = Giá trị lũy kế đến hiện tại | Tạm ứng/đợt/1 lần/Tỷ lệ hoàn thành
Điều khoản thanh toán | = Giá trị lũy kế đến hiện tại | Thanh toán theo tháng/Số tiền
Thời gian thanh toán sau trình hồ sơ | 3 | Ngày
Điều kiện nghiệm thu bàn giao |  | Nghiệm thu bàn giao
Điều kiện phát hành bảo lãnh ngân hàng |  | Phát hành bảo lãnh ngân hàng
Tên khoản mục | Thầu chính | Thầu phụ | Ghi chú
Đồng tiền thanh toán | Trực tiếp | Trực tiếp
Tỷ giá | Không áp dụng | Không áp dụng
Đồng tiền dự thầu | VNĐ
Bảo lãnh thực hiện | 5% * GIÁ TRỊ HĐ |  | TT GT HĐ |  | Chỉ định ch VL, NC, MTC, giá trị theo dự thầu hay theo thời gian phân bổ
Bảo lãnh tạm ứng | 10% * GIÁ TRỊ HĐ |  | TT GT HĐ |  | Lãi vay này đến từ yếu tố dự kiến CĐT chưa thanh toán hay mua vật tu ban đầu
Số lượng bảo lãnh
Phê duyệt
GIÁ TRỰC TIẾP - VĂN PHÒNG VÀ TẠM TÍNH
Hạng mục | Giá trị/m2 | Thành tiền dự thầu (VNĐ) | Ghi chú
Công tác tạm phục vụ thi công | 67466.9187 | 820870000
Chi phí cho văn phòng công trường, công nhân | 55197.5836 | 671589000
Máy móc phục vụ thi công | 0 | 0
Chi phí công trường | 119080.9693 | 1448858153.9723
Chi phí tài chính | 4931.3717 | 60000000
Huy động giải thể | 4109.4765 | 50000000
Chèn chi phí thủ công
TỔNG CÔNG (PHẦN PHỤ TRỢ) |  | 3051317153.9723
CHI PHÍ TRỰC TIẾP
Hạng mục | Giá trị/m2 | Thành tiền dự thầu (VNĐ) | Ghi chú
Nhà chinh - phần ngầm
Bptc tường cừ | Cho chọn cách chia | Sinh tự động và liên kết từ *T của kế hoạc tiến độ, cột dự thầu
Dầm sàn uboot beton | = D98/$D$43
Cung cấp lắp đặt uboot
Phần kết cấu
Bể nước
Chèn chi phí thủ công
TỔNG CỘNG (PHẦN XÂY DỰNG) |  | 0
TỔNG HỢP CHI PHÍ THI CÔNG
Chi phí | Cách tính | Giá trị | Ghi chú
Giá trị phụ trợ | =Phụ trợ | 3051317153.9723
Giá trị xây dựng | =Xây dựng | 0
Tổng trực tiếp phụ trợ và trực tiếp hạng mục | =Trực tiếp + Phụ trợ | 3051317153.9723
Trượt giá | Không có | 0
Giá trị thi công trực tiếp bao gồm trượt giá | =(Trực tiếp + Phụ trợ Trươt giá) | 3051317153.9723
CHI PHÍ CÔNG TRƯỜNG
Chi phí | Cách tính | Giá trị | Ghi chú
Chi phí lương + phụ cấp ban điều hành | Từ bảng chi tiết | 1047700000
Chi phí tiền thưởng | Từ bảng chi tiết | 0
Chi phí thường xuyên | Từ bảng chi tiết | 109000000
Bảo hiểm y tế, xã hộ, công đoàn | Từ bảng chi tiết | 292158153.9723
Chi phí khởi công, hoàn thành | Từ bảng chi tiết | 50000000
Tổng cộng (chi phí công trường) |  | 1498858153.9723
TỔNG CỘNG
Hạng mục | Giá trị/m2 | Thành tiền dự thầu (VNĐ) | Ghi chú
Chi phí trực tiếp | 4.9477e-06 | 3051317153.9723
Chi phí công trường | 1.0072e-05 | 1498858153.9723
Chi phí tài chính (lãi vay) | #DIV/0! | 0
Chi phi mua, làm hồ sơ thầu | 0.00075485 | 20000000
Chi phí bảo lãnh hợp đồng | #DIV/0! | 0
Chi phí bảo hành công trình | #DIV/0! | 0
Chi phí bảo hiểm cho bên thư 3, máy móc thiết bị | 0.00037743 | 40000000
Tổng cộng |  | 4610175307.9445
LỢI NHUẬN
Lợi nhuận công ty | Tạm tính | 0 | 4%
Dự phòng phí | Tạm tính | 0 | 1%
Chi phí khác | Tính toán |  | #DIV/0!
Tổng cộng |  | 4610175307.9445
Vat (10 %) | Thời điểm | 461017530.7945 | 10%
Tổng cộng (sau thuế) |  | 5071193000
Giá trị hợp đồng (sau thuế)
DÒNG TIỀN THANH TOÁN
CĐT
VND
TBT Việt Nam
Note on C20: Chọn Cobobox - Có thể thêm loại "Nguồn vốn này"
Note on C22: (ĐVCT, phân tích có khả năng xuất hiệ rủi ro với mua. "Chi") => Cho Combobox lựa chọn và chỉ hiển thị 1 loại => Nếu có hoặc so thể thì nó hiện thêm lựa chọn mà cho cái gì và hiển thị dòng dưới sau khi ok LỰA CHỌN CÓ THỂ 1. Nhân công 2. Máy 3. Vật tư 4. Công trình * chú ý có thể chọn 1 hoặc nhiều hoặc tất cả
Note on C34: Các hình thức đấu thầu dạng combobox (chỉ chọn 1 loại) - Đấu thầu rộng rãi - Đấu thầu hạn chế - Chỉ định thầu - Chào hàng cạnh tranh - Mua sắm trực tiếp - Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt - Tham gia thực hiện của cộng đồng - Tự thực hiện ________ => Thêm hình thức đấu thầu
Note on C36: Có tham khảo xuất vốn đầu tư BXD, làn sau (ngày trước Bình đã làm ở phần mềm 2021)
Note on B38: GT, Dân dụng … khác nhau thì cái này thay đổi liên lục nên cho chèn ở đây hay lấy từ chỗ khác
Note on D39: Thêm bảng tính thô, cách tính thuộc vào yêu cầu của CĐT, có đuôi hiển thị md, m2, m3, xuất vốn …. (cho cài đuôi hiển thị, mạc định m2) Dài * Rộng * Cao *HS
Note on E45: Có sử lý trượt giá không? - Trượt giá có lấy tỷ suất như bên dự toán hay có cách tính khác - Các đầu việc tổng hợp này là tượng trưng hay là công tác gộp hoặc lấy 5 hoặc 10 nội dung có giá trị lớn nhất? => Gộp giá trị tổng hợp dạng đơn giá và KL bên đo bóc
Note on B51: Tra thông tin doanh nghiệp qua mã số thuế)
Note on C64: Cắt từ tổng tiến độ? Có lấy ngày lẽ không hay chỉ lấy tháng? Có bao giờ thiể hiện dạng tuần không? => Lấy theo dự thầu (sau trừ ngày nghỉ) Cố định theo tháng
Note on D68: Hiển thị hay cộng trừ ở đâu ấy nhỉ? Mấy dòng tạm ứng, thanh toán, nghiệm thu …. => Link khi thực hiện dự án
Note on B73: Toàn bộ khoản mục này tại thầu chính - phụ là nhập thủ công
Note on B83: Liên kết trực tiếp từ bảng phụ nội tuyến
Note on D83: Xem đường dẫn là cố định. Trừ dòng chèn thủ công ở dưới cùng
Note on B93: Tự tổng hợp từ danh sách hạng mục sang? Tách từ *T sang và cho sửa tên
Note on C95: Chuột phải cho chọn cách chia hoặc lưu với 1 đối tượng nào đó như mục GIÁ TRỊ TRỰC TIẾP - VĂN PHÒNG ở trên
Note on D133: Giá trị nhập
Note on C140: Khách nhập

## Lập phương án tài chính Templat
NHẬP PHƯƠNG ÁN KINH TẾ - PHÂN TÍCH RỦI RO CHÀO THẦU |  |  | 2023-11-09 15:55
TÊN CƠ QUAN: [NHÀ THẦU CHÍNH]
TÊN DỰ ÁN:
PHÊ DUYỆT
LÃNH ĐẠO CÔNG TY |  | TỔNG GIÁM ĐỐC
Nhập tay |  | Nhập tay
BAN THỊ TRƯỜNG |  | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nhập tay |  | Nhập tay
BAN KẾ HOẠCH KỸ THUẬT
Nhập tay |  | Nhập tay
Mạc định để chuột ở dòng dưới cùng nhấn enter nó chèn thêm dòng, nếu muốn nó laftieeu đề như "BAN LÃNH ĐẠO" hay "BAN PHÒNG KẾ HOẠCH" thì chuột phải đổi sang dòng đó tương đương nội dung
PHÂN TÍCH RỦI RO
Nội dung thực hiện | Đánh giá | Phân tích chi tiết
Nguồn vốn (CĐT, ghi tay) | Vốn vay/CĐT/Nước ngoài/Ngân sách
Dòng trống để ghi tự do, enter tự chèn dòng
Bảo hiểm | □ Có thể □ Không thể □ Không cần | Nhà thầu mua bảo hiểm công nhân + máy móc thi công
Dòng trống để ghi tự do, enter tự chèn dòng
Bồi thường | □ Có thể □ Không thể □ Không cần | Chủ đầư tư bàn giao mặt bằng sạch, đã có cọc KN
Dòng trống để ghi tự do, enter tự chèn dòng
Rủi ro tỷ giá | Không có
Dòng trống để ghi tự do, enter tự chèn dòng
Rủi ro thanh toán | □ Lớn □ Trung bình □ Nhỏ
Nhà thầu phụ và cung cấp
- Nhà thầu phụ 1 | □ Lớn □ Trung bình □ Nhỏ
- Tổ đội thi công 1 | □ Lớn □ Trung bình □ Nhỏ
- Nhà cung cấp 1 | □ Lớn □ Trung bình □ Nhỏ
Dòng trống để ghi tự do, enter tự chèn dòng (Tự BGĐ đánh giá)
Rủi ro khác | (Tự BGĐ đánh giá, ghi vào đây)
Dòng trống để ghi tự do, enter tự chèn dòng (Tự BGĐ đánh giá)
Hình thức đấu thầu | Chào hàng cạnh tranh
Dòng trống để ghi tự do, enter tự chèn dòng (Tự BGĐ đánh giá)
THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên xuất đầu tư | Bộ phận giống nhau | Khối lượng | Chi tiết
Số lượng tầng hầm | 1 |  | Diện tích khu đất
Số lượng tầng thân | 4 | 2930 | Diện tích tầng hầm
Kết cấu | BTCT | 12167 | Diện tích sàn nổi
Biện pháp thi công |  | 15097 | Tổng diện tích
Chèn dòng người dùng
TỔNG GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CHÍNH
Khối lượng công tác chính | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá chào thầu
Bê tông mác 300 | m3
Bê tông mác 450 | m3
Bê tông mác 500 | m3
Cốt thép | Tấn
Côp pha | (m2)
Chèn dòng người dùng
THÔNG TIN GÓI THẦU (liên kết sang các bảng thanh toán, thành phần …) |  |  |  | Chỉ VL, NC, MTC hay cả chi phí đuôi hay chỉ vật liệu và nhân công định mức
Thông tin chính | Người thực hiện | Tên Chủ đầu tư | Ghi chú
Chủ đầu tư
Tư vấn thiết kế
Tư vấn giám sát
Lãnh đạo phụ trách
Ban chức năng
Cán bộ theo dõi dự án
Hình thức đầu thầu
ĐIỀU KIỆN BÁO GIÁ VÀ THỰC HIỆN
Thông tin | Chi tiết | Cách thực hiện | Ghi chú
Công trường | Thị Trấn Sapa
Vị trí | TP Lào Cai
Thời gian thi công | 7 | Ngày/Tháng/Năm |  | #REF!
Quy định bị trừ
Phạm vị chủ đầư tư cung cấp
Nguồn ngân sách
Thanh toán | = Giá trị lũy kế đến hiện tại | Tạm ứng/đợt/1 lần/Tỷ lệ hoàn thành
Điều khoản thanh toán | = Giá trị lũy kế đến hiện tại | Thanh toán theo tháng/Số tiền
Thời gian thanh toán sau trình hồ sơ | 3 | Ngày
Điều kiện nghiệm thu bàn giao |  | Nghiệm thu bàn giao
Điều kiện phát hành bảo lãnh ngân hàng |  | Phát hành bảo lãnh ngân hàng
Tên khoản mục | Thầu chính | Thầu phụ | Ghi chú
Đồng tiền thanh toán | Trực tiếp | Trực tiếp
Tỷ giá | Không áp dụng | Không áp dụng
Đồng tiền dự thầu | VNĐ
Bảo lãnh thực hiện | 5% * GIÁ TRỊ HĐ |  | TT GT HĐ | Chỉ định ch VL, NC, MTC, giá trị theo dự thầu hay theo thời gian phân bổ
Bảo lãnh tạm ứng | 10% * GIÁ TRỊ HĐ |  | TT GT HĐ | Lãi vay này đến từ yếu tố dự kiến CĐT chưa thanh toán hay mua vật tu ban đầu
Số lượng bảo lãnh
Phê duyệt
GIÁ TRỰC TIẾP - VĂN PHÒNG VÀ TẠM TÍNH
Hạng mục | Giá trị/m2 | Thành tiền dự thầu (VNĐ) | Ghi chú
Công tác tạm phục vụ thi công | 67466.9187 | 820870000
Chi phí cho văn phòng công trường, công nhân | 55197.5836 | 671589000
Máy móc phục vụ thi công | 0 | 0
Chi phí công trường | 119080.9693 | 1448858153.9723
Chi phí tài chính | 4931.3717 | 60000000
Huy động giải thể | 4109.4765 | 50000000
Chèn chi phí thủ công
TỔNG CÔNG (PHẦN PHỤ TRỢ) |  | 3051317153.9723
CHI PHÍ TRỰC TIẾP
Hạng mục | Giá trị/m2 | Thành tiền dự thầu (VNĐ) | Ghi chú
Nhà chinh - phần ngầm
Bptc tường cừ | Cho chọn cách chia | Sinh tự động và liên kết từ *T của kế hoạc tiến độ, cột dự thầu
Dầm sàn uboot beton | = D98/$D$43
Cung cấp lắp đặt uboot
Phần kết cấu
Bể nước
Chèn chi phí thủ công
TỔNG CỘNG (PHẦN XÂY DỰNG) |  | 0
TỔNG HỢP CHI PHÍ THI CÔNG
Chi phí | Cách tính | Giá trị | Ghi chú
Giá trị phụ trợ | =Phụ trợ | 3051317153.9723
Giá trị xây dựng | =Xây dựng | 0
Tổng trực tiếp phụ trợ và trực tiếp hạng mục | =Trực tiếp + Phụ trợ | 3051317153.9723
Trượt giá | Không có | 0
Giá trị thi công trực tiếp bao gồm trượt giá | =(Trực tiếp + Phụ trợ Trươt giá) | 3051317153.9723
CHI PHÍ CÔNG TRƯỜNG
Chi phí | Cách tính | Giá trị | Ghi chú
Chi phí lương + phụ cấp ban điều hành | Từ bảng chi tiết | 1047700000
Chi phí tiền thưởng | Từ bảng chi tiết | 0
Chi phí thường xuyên | Từ bảng chi tiết | 109000000
Bảo hiểm y tế, xã hộ, công đoàn | Từ bảng chi tiết | 292158153.9723
Chi phí khởi công, hoàn thành | Từ bảng chi tiết | 50000000
Tổng cộng (chi phí công trường) |  | 1498858153.9723
TỔNG CỘNG
Hạng mục | Giá trị/m2 | Thành tiền dự thầu (VNĐ) | Ghi chú
Chi phí trực tiếp | 4.9477e-06 | 3051317153.9723
Chi phí công trường | 1.0072e-05 | 1498858153.9723
Chi phí tài chính (lãi vay) | #DIV/0! | 0
Chi phi mua, làm hồ sơ thầu | 0.00075485 | 20000000
Chi phí bảo lãnh hợp đồng | #DIV/0! | 0
Chi phí bảo hành công trình | #DIV/0! | 0
Chi phí bảo hiểm cho bên thư 3, máy móc thiết bị | 0.00037743 | 40000000
Tổng cộng |  | 4610175307.9445
LỢI NHUẬN
Lợi nhuận công ty | Tạm tính | 0 | 4%
Dự phòng phí | Tạm tính | 0 | 1%
Chi phí khác | Tính toán |  | #DIV/0!
Tổng cộng |  | 4610175307.9445
Vat (10 %) | Thời điểm | 461017530.7945 | 10%
Tổng cộng (sau thuế) |  | 5071193000
Giá trị hợp đồng (sau thuế)
DÒNG TIỀN THANH TOÁN
CĐT
VND
TBT Việt Nam
Note on C20: Chọn Cobobox - Có thể thêm loại "Nguồn vốn này"
Note on C22: (ĐVCT, phân tích có khả năng xuất hiệ rủi ro với mua. "Chi") => Cho Combobox lựa chọn và chỉ hiển thị 1 loại => Nếu có hoặc so thể thì nó hiện thêm lựa chọn mà cho cái gì và hiển thị dòng dưới sau khi ok LỰA CHỌN CÓ THỂ 1. Nhân công 2. Máy 3. Vật tư 4. Công trình * chú ý có thể chọn 1 hoặc nhiều hoặc tất cả
Note on C37: Các hình thức đấu thầu dạng combobox (chỉ chọn 1 loại) - Đấu thầu rộng rãi - Đấu thầu hạn chế - Chỉ định thầu - Chào hàng cạnh tranh - Mua sắm trực tiếp - Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt - Tham gia thực hiện của cộng đồng - Tự thực hiện ________ => Thêm hình thức đấu thầu
Note on C39: Có tham khảo xuất vốn đầu tư BXD, làn sau (ngày trước Bình đã làm ở phần mềm 2021)
Note on B41: GT, Dân dụng … khác nhau thì cái này thay đổi liên lục nên cho chèn ở đây hay lấy từ chỗ khác
Note on D42: Thêm bảng tính thô, cách tính thuộc vào yêu cầu của CĐT, có đuôi hiển thị md, m2, m3, xuất vốn …. (cho cài đuôi hiển thị, mạc định m2) Dài * Rộng * Cao *HS
Note on E48: Có sử lý trượt giá không? - Trượt giá có lấy tỷ suất như bên dự toán hay có cách tính khác - Các đầu việc tổng hợp này là tượng trưng hay là công tác gộp hoặc lấy 5 hoặc 10 nội dung có giá trị lớn nhất? => Gộp giá trị tổng hợp dạng đơn giá và KL bên đo bóc
Note on B54: Tra thông tin doanh nghiệp qua mã số thuế)
Note on C67: Cắt từ tổng tiến độ? Có lấy ngày lẽ không hay chỉ lấy tháng? Có bao giờ thiể hiện dạng tuần không? => Lấy theo dự thầu (sau trừ ngày nghỉ) Cố định theo tháng
Note on D71: Hiển thị hay cộng trừ ở đâu ấy nhỉ? Mấy dòng tạm ứng, thanh toán, nghiệm thu …. => Link khi thực hiện dự án
Note on B76: Toàn bộ khoản mục này tại thầu chính - phụ là nhập thủ công
Note on B86: Liên kết trực tiếp từ bảng phụ nội tuyến
Note on D86: Xem đường dẫn là cố định. Trừ dòng chèn thủ công ở dưới cùng
Note on B96: Tự tổng hợp từ danh sách hạng mục sang? Tách từ *T sang và cho sửa tên
Note on C98: Chuột phải cho chọn cách chia hoặc lưu với 1 đối tượng nào đó như mục GIÁ TRỊ TRỰC TIẾP - VĂN PHÒNG ở trên
Note on D136: Giá trị nhập
Note on C143: Khách nhập

## 01 .PAKT - (Chưa làm)
CHÀO THẦU | [9 empty] | Nhân công | 9810337698.6134
PHƯƠNG ÁN KINH TẾ |  |  | Ngày: | 2023-11-09 15:55 | PHÊ DUYỆT
TÊN DỰ ÁN |  |  |  |  | LÃNH ĐẠO CÔNG TY | TỔNG GIÁM ĐỐC
THI CÔNG XÂY DỰNG
PHÂN TÍCH RỦI RO |  |  |  |  | Nhập tay |  | Nhập tay
Nguồn vốn (CĐT, ghi tay) | Vốn vay/CĐT/Nước ngoài/Ngân sách
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nhập tay
Bảo hiểm (ĐVCT, phân tích có khả năng xuất hiệ rủi ro với mua. "Chi") | □ Có thể □ Không thể □ Không cần
(Nhập thủ công) | Nhà thầu mua bảo hiểm công nhân + máy móc thi công
BAN THỊ TRƯỜNG
Bồi thường | □ Có thể □ Không thể □ Không cần
| Chủ đầư tư bàn giao mặt bằng sạch, đã có cọc KN |  |  |  | Nhập tay |  | Nhập tay
Rủi ro tỷ giá | Không có
BAN KẾ HOẠCH KỸ THUẬT
Rủi ro thanh toán | □ Lớn □ Trung bình □ Nhỏ
(Tự BGĐ đánh giá) |  |  |  |  | Nhập tay | Nhập tay
Nhà thầu phụ và cung cấp (quản lý tông tin) | (Tự BGĐ đánh giá, ghi vào đây)
Rủi ro khác | (Tự BGĐ đánh giá, ghi vào đây)
THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN VTECH
Số lượng tầng hầm | 1 | Diện tích khu đất |  |  | GIÁ TRỰC TIẾP
Số lượng tầng thân | 4 | Diện tích tầng hầm |  | 2930 | HẠNG MỤC | VND/M2 | VIETNAM (VND) | GHI CHÚ
Kết cấu | BTCT | Diện tích sàn nổi |  | 12167 | CHI PHÍ VĂN PHÒNG, CÔNG TÁC TẠM
Biện pháp thi công |  | Tổng diện tích |  | 15097 | Công tác tạm phục vụ thi công | 67466.9187 | 820870000
Chèn dòng
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | Chi phí cho văn phòng công trường, công nhân | 55197.5836 | 671589000
KHỐI LƯỢNG CHÍNH |  |  | ĐƠN GIÁ CHÀO THẦU |  | Máy móc phục vụ thi công | 0 | 0
Bê tông mác 300 |  | m3 |  |  | Huy động giải thể |  | 0
Bê tông mác 450 |  | m3 |  |  | Chèn chi phí
Bê tông mác 500 |  | m3
Cốt thép |  | Tấn
Côp pha |  | (m2) |  |  | TỔNG CÔNG (PHẦN PHỤ TRỢ) |  |  | #DIV/0!
Chèn dòng
THÔNG TIN GÓI THẦU (liên kết sang các bảng thanh toán, thành phần …) |  |  |  |  | CHI PHÍ TRỰC TIẾP |  |  |  | Chỉ VL, NC, MTC hay cả chi phí đuôi hay chỉ vật liệu và nhân công định mức
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  |  | NHÀ CHÍNH - PHẦN NGẦM | 0 |  | 0
TƯ VẤN THIẾT KẾ |  |  |  |  | BPTC TƯỜNG CỪ | 0
TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | DẦM SÀN UBOOT BETON | 0
HÌNH THỨC ĐẦU THẦU |  | CHÀO GIÁ CẠNH TRANH |  |  | CUNG CẤP LẮP ĐẶT UBOOT | 0
LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH |  | 0 |  |  | PHẦN KẾT CẤU CÒN LẠI | 0
BAN CHỨC NĂNG |  |  |  |  | NHÀ CHÍNH - PHẦN KIẾN TRÚC | 0
CÁN BỘ THEO DÕI DỰ ÁN |  |  |  |  | HẠ TẤNG NGOÀI NHÀ
ĐIỀU KIỆN BÁO GIÁ |  |  |  |  | BỂ PHỐT, BỂ TÁCH MỠ
CÔNG TRƯỜNG | Thị Trấn Sapa |  |  |  | BỂ NƯỚC
VỊ TRÍ | TP Lào Cai |  |  |  | THIẾT BỊ THI CÔNG
THỜI GIAN THI CÔNG | 7 | THÁNG |  |  | TỔNG CỘNG (PHẦN XÂY DỰNG) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TỔNG CỘNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP |  | 0
TRỪ |  |  |  |  | Trượt giá (không có) |  | 0
[5 empty] | TỔNG CỘNG (BAO GỒM TRƯỢT GIÁ) |  | 0 | #DIV/0!
PHẠM VỊ CHỦ ĐẦƯ TƯ CUNG CẤP | Mặt bằng, hàng rào, trạm điện |  |  |  | C.TÁC TẠM |  | 0
[5 empty] | XÂY DỰNG |  | 0
NGUỒN NGÂN SÁCH |  |  |  |  | CHI PHÍ CÔNG TRƯỜNG
THANH TOÁN |  | Tạm ứng |  | =GT nhập tay | Chi phí lương + phụ cấp ban điều hành |  | 1047700000 | #DIV/0!
CONDITIONS |  | Thanh toán tháng đến |  | =GT nhập tay | Chi phí tiền thưởng |  | 0
|  | Nghiệm thu bàn giao |  | =GT nhập tay | Chi phí thường xuyên |  | 109000000
|  | Phát hành bảo lãnh ngân hàng |  | =GT nhập tay | Bảo hiểm y tế, xã hộ, công đoàn |  | 292158153.9723
| Thời gian thanh toán giai đoạn ... ngày sau khi trình hồ sơ |  |  |  | Chi phí khởi công, hoàn thành |  | 50000000
ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN | TỪ CHỦ ĐẦƯ TƯ | VND | Cách nhập = thủ công |  | TỔNG CỘNG (CHI PHÍ CÔNG TRƯỜNG) |  |  | #DIV/0!
ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN | CHO THẦU PHỤ | VND |  |  | TỔNG CỘNG
TỶ GIÁ | KHÔNG ÁP DỤNG |  |  |  | HẠNG MỤC | VND/M2 | VIETNAM (VND)
[5 empty] | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | 0 | 0 | #DIV/0!
ĐỒNG TIỀN DỰ THẦU |  | VND |  |  | CHI PHÍ CÔNG TRƯỜNG | 0 | 0 | #DIV/0!
BẢO LÃNH THỰC HIỆN |  | 5% GIÁ TRỊ HĐ |  | TT | CHI PHÍ TÀI CHÍNH (LÃI VAY) | 0 | 0 | #DIV/0! | Chỉ định ch VL, NC, MTC, giá trị theo dự thầu hay theo thời gian phân bổ
BẢO LÃNH TẠM ỨNG |  | 10% GIÁ TRỊ HĐ |  | TT | CHI PHÍ MUA, LÀM HỒ SƠ THẦU | 1324.7665 | 20000000 | #DIV/0! | Lãi vay này đến từ yếu tố dự kiến CĐT chưa thanh toán hay mua vật tu ban đầu
SỐ LƯỢNG BẢO LÃNH |  |  |  |  | CHI PHÍ BẢO LÃNH HỢP ĐỒNG | 0 | 0 | #DIV/0!
PHÊ DUYỆT |  |  |  |  | CHI PHÍ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH | 0 | 0 | #DIV/0!
GHI CHÚ: |  |  |  |  | CHI PHÍ BẢO HIỂM CHO BÊN THƯ 3, MÁY MÓC THIẾT BỊ | 2649.533 | 40000000 | #DIV/0!
[5 empty] | TỔNG CỘNG | 0
DÒNG TIỀN THANH TOÁN |  |  |  |  | LỢI NHUẬN
[5 empty] | LỢI NHUẬN CÔNG TY |  | 0 | 4%
| CĐT |  |  |  | DỰ PHÒNG PHÍ |  | 0 | 1%
[5 empty] | CHI PHÍ KHÁC |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | TỔNG CỘNG |  | 0
VND |  |  |  |  | VAT ( 10 %) |  | 0 | 10%
| VTECH |  |  |  | TỔNG CỘNG (SAU THUẾ) |  | 0
[5 empty] | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (SAU THUẾ) |  |  | 0
Note on C6: Các loại vốn ảnh hưởng đến cách tính trong dự án? - Có sải ra tình huống vừa là vốn vay vừa vốn tự có không? Nếu có thì nó ảnh hưởng khi nào và thường ở thời điểm nào hoặc không cố định? - Có tính tình huống tiến độ thanh toán từ CĐT không như dự kiến với phát sinh vốn vay tại thời điểm đó? Nếu vậy "Nguồn vốn" ghi ở đây sẽ không còn ý nghĩa gì?
Note on C22: Có tham khảo xuất vốn đầu tư BXD
Note on B23: GT, Dân dụng … khác nhau thì cái này thay đổi liên lục nên cho chèn ở đây hay lấy từ chỗ khác
Note on F24: Thêm bảng tính thô, cách tính thuộc vào yêu cầu của CĐT Dài * Rộng * Cao *HS
Note on G26: Chèn tự động từ bảng chi phí dự án hay cho nhập tay?
Note on E30: Có sử lý trượt giá không? - Trượt giá có lấy tỷ suất như bên dự toán hay có cách tính khác - Các đầu việc tổng hợp này là tượng trưng hay là công tác gộp hoặc lấy 5 hoặc 10 nội dung có giá trị lớn nhất? => Gộp giá trị tổng hợp dạng đơn giá và KL bên đo bóc
Note on B36: Tra thông tin doanh nghiệp qua mã số thuế)
Note on G37: Tự tổng hợp từ danh sách hạng mục sang? Tách từ HM dự toán
Note on C47: Cắt từ tổng tiến độ? Có lấy ngày lẽ không hay chỉ lấy tháng? Có bao giờ thiể hiện dạng tuần không? => Lấy theo dự thầu (sau trừ ngày nghỉ) Cố định theo tháng
Note on G51: Không có trong hợp đồng?
Note on G52: Lấy tên công trình?
Note on D54: Hiển thị hay cộng trừ ở đâu ấy nhỉ? Mấy dòng tạm ứng, thanh toán, nghiệm thu …. => Link khi thực hiện dự án
Note on D59: Nếu chọn $ thì có thực hiện quy đổi không? Nếu quy đổi thì giá trị tại bảng nào sẻ quy đổi và tỷ giá này người dùng sẻ phải nhập vào
Note on G61: Mục này cố định hay cho chèn thêm?
Note on C66: Dòng Số lượng với phê duyệt này ghi gì?

## Summary CPDA - Lập PATC
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ DỰ ÁN - GIÁN TIẾP
Stt | Nội dung | Diễn giải | Giá trị | Tỷ lệ/trực tiếp
A | CHI PHÍ GIÁN TIẾP |  | 3051317153.9723 | #DIV/0!
I | Công tác tạm phục vụ thi công |  | 820870000 | #DIV/0!
1 | Đường tạm phục vụ thi công (Nhập tay) |  | 0
2 | Hệ thống thoát nước công trường |  | 0
| Cổng, hàng rào, biển hiệu công trường |  | 27500000
| An toàn lao động vệ sinh môi trường |  | 474270000
| Hệ thống điện tạm phục vụ thi công |  | 90350000
| Hệ thống cấp nước công trường |  | 42700000
| Kho bãi phục vụ thi công |  | 13500000
| Giáo phục vụ thi công |  | 0
| Bảo dưỡng, bảo hộ |  | 0
| Tiền điện + nước công trường |  | 172550000
Chèn chi phí
2 | Chi phí cho văn phòng công trường, công nhân |  | 671589000 | #DIV/0!
| Văn phòng công trường |  | 155000000
| Nhà ở cho kỹ sư BĐH |  | 70000000
| Hệ thống trang thiết bị văn phòng làm việc |  | 27139000
| Trang thiết bị phục cá nhân |  | 86345000
Trang thiết bị y tế theo yêu cầu của thầu chính
| Trang thiết bị cho khu nhà ở |  | 0
| Lán trại công nhân |  | 333105000
3 | Máy móc phục vụ thi công |  | 0 | #DIV/0! | Theo ĐM | Nhập thực tế
Máy phục vụ công tác đất
Thiết bị phục vụ thi công
| 0 |  | 0
4 | Chi phí công trường |  | 1448858153.9723 | #DIV/0!
| Tiền lương |  | 931500000 | #DIV/0!
| Tiền thưởng |  | 0
| Bảo hiểm y tế, xã hội, công đoàn… |  | 292158153.9723
| Phụ cấp tiền ăn, điện thoại |  | 116200000
| Chi phí thường xuyên |  | 109000000
5 | Chi phí tài chính |  | 60000000 | #DIV/0!
| Chi phí mua hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ thầu, bảo lãnh dự thầu |  | 20000000
| Chi phí bảo lãnh khi thực hiện |  | 0
| Lãi vay |  | 0
| Bảo lãnh khi hoàn thành công trình |  | 0
| Phí chuyển tiền ngân hàng |  | 0
| Chi phí bảo hiểm | Máy móc + nhân công (thầu phụ) | 40000000
6 | Huy động giải thể |  | 50000000 | #DIV/0!
| Chi phí cho công tác chuẩn bị dự án |  | 0
| Chi phí giải thể |  | 0
| Hoàn trả các công trình hiện trạng sau thi công | Hoàn trả vỉa hè, công viên sau khi hoàn thành công trình
| Chi phí khởi công hoàn thành |  | 50000000

## 01 Phuc vu thi cong - Lập PATC
CÔNG TÁC TẠM PHỤC VỤ THI CÔNG
[5 empty] | Phương án mua mới (tính khấu hao) |  |  |  | Phương án đi thuê
Stt | Nội dung | Miêu tả | Đơn vị | Khối lượng cần huy động | Khối lượng | Đơn giá | Tỷ lệ khấu hao | Thành tiền | Khối lượng | Đơn giá thuê/tháng | Thời gian thuê | Thành tiền
1 | Đường tạm phục vụ thi công (Nhập tay) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Thuê vỉa hè trong quá trình thi công |  | m2 |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 5000 |  | 0 | Chưa biết
| Đường tạm phục vụ thi công |  | m2 |  |  |  | 100% | 0
Chèn dòng
2 | Hệ thống thoát nước công trường | [6 empty] | 0
| Hệ thống rãnh thoát nước trong công trường | Rãnh mương hở rộng 400 cao 600 | md |  |  | 33600 | 100% | 0 |  |  |  | 0
| Hố ga + hố tụ |  | Hố |  |  | 200000 | 100% | 0 |  |  |  | 0
| Bơm hút |  | Cái |  |  | 40000000 | 50% | 0
| Ống mềm thoát nước |  | md |  |  | 30000 | 100% | 0
3 | Cổng, hàng rào, biển hiệu công trường | [6 empty] | 27500000 |  |  |  | 0
| Hàng rào công trường | Di chuyển hàng rào hiện tại ra thêm 3m | md |  | 0 | 100000 |  | 0 |  |  |  | 0
| Hàng rào công trường | Làm mời thêm phầm phát sinh | md | 248 | 0 | 350000 |  | 0 |  |  |  | 0
| Cổng chính |  | Cái | 1 | 1 | 20000000 | 50% | 10000000 |  |  |  | 0
| Bốt bảo vệ |  | Cái | 1 | 1 | 15000000 | 50% | 7500000 |  |  |  | 0
| Biển hiệu công trình (theo yêu cầu của TCT) |  | Cái | 1 | 1 | 10000000 | 100% | 10000000
4 | An toàn lao động vệ sinh môi trường | [6 empty] | 474270000 |  |  |  | 0
| Biển cảnh báo | Kích thước 400x400 | Trọn gói | 1 | 1 | 15000000 | 100% | 15000000 |  |  |  | 0
| Làm thẻ ra vào công trường | Bao gồm khám sức khỏe | Người | 310 | 310 | 20000 | 100% | 6200000 |  |  |  | 0
| Bảo hộ công nhân |  |  | 155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Áo bảo hộ |  | Cái | 310 | 310 | 60000 | 100% | 18600000 |  |  |  | 0
| Quần bảo hộ |  | Cái | 310 | 310 | 40000 | 100% | 12400000 |  |  |  | 0
| Giầy công trường |  | Đôi | 310 | 310 | 150000 | 100% | 46500000 |  |  |  | 0
| Găng tay |  | Đôi |  | 0 | 80000 | 100% | 0 |  |  |  | 0
| Kính |  | Cái |  |  | 75000 | 100% | 0 |  |  |  | 0
| Mũ |  | Cái | 310 | 310 | 80000 | 100% | 24800000 |  |  |  | 0
| Áo mưa |  | Cái |  |  | 30000 | 100% | 0
| Lan can an toàn hố đào |  | md | 248 | 248 | 100000 | 100% | 24800000 |  |  |  | 0
| Lan can an toàn tại các vị trí trên cao | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Lan can an toàn lỗ mở, cửa thang máy |  | Trọn gói |  | 0 | 85800000 |  | 0
| Xi nhan chỉ đường nội bộ |  | 2 Người x tháng |  | 0 | 4500000 |  | 0 |  |  |  | 0
| Cầu rửa xe (bao gồm cầu, bể, bơm, ống) |  | Cái |  | 0 | 60000000 | 50% | 0
| Chòi hút thuốc |  | Cái |  | 0 | 5000000 | 100% | 0
| Công nhân quét dọn và vệ sinh môi trường |  | Người x tháng | 35 | 35 | 5000000 |  | 175000000
| Vệ sinh bàn giao |  | Trọn gói | 15097 | 15097 | 10000 | 100% | 150970000
5 | Hệ thống điện tạm phục vụ thi công | [6 empty] | 90350000 |  |  |  | 0
| Hệ thống nguồn cấp về công trường | [10 empty] | 0
| Trạm biến áp | Chủ đầu tư | Trạm |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Chi phí đấu nối địa phương | Chủ đầu tư | Trọn gói |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Đường dây từ đường hạ thế về TBA | Chủ đầu tư | md |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Cột tạm từ đường hạ thế và TBA | Chủ đầu tư | Cột |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Hệ thống trục chính trong công trường | [10 empty] | 0
| Tủ điện tổng (tủ + Aptomat 1250A + phụ kiện) | Bao gồm tủ + aptomat + phụ kiện + 13 Aptomat con | Tủ | 1 | 1 | 15000000 | 50% | 7500000 |  |  |  | 0 | Xem tong mat bang
| Dây cáp từ trạm về tủ tổng | Sử dụng cáp nhôm 4x95mm2 | md | 50 | 50 | 450000 | 50% | 11250000 |  |  |  | 0
| Tủ điện nhánh đến từng Zone | Bao gồm tủ + aptomat + phụ kiện | Tủ | 2 | 2 | 15000000 | 50% | 15000000 |  |  |  | 0
| Dây cáp từ tủ tổng về tủ nhánh |  | md | 300 | 300 | 123000 | 50% | 18450000 |  |  |  | 0
| Tủ điện nhỏ ở từng zone nhỏ hoặc từng tầng | Bao gồm tủ + aptomat + phụ kiện (thầu phụ) | Tủ | 6 | 6 | 5000000 | 50% | 15000000 |  |  |  | 0
Hệ thống điện nhánh
| Dây dẫn từ tủ nhánh đến thiết bị |  | md | 500 | 500 | 12000 | 50% | 3000000
| Aptomat thiết bị |  | Cái
| Bóng 100W |  | Cái | 0 | 0 | 14000 | 200% | 0
| Phụ kiện |  | Trọn gói | 1 | 1 | 10000000 |  | 10000000
Hệ thống chiếu sáng công trường
| Chóa đèn |  | Cái | 5 | 5 | 830000 | 100% | 4150000
| Bóng Halogen 400W |  | Cái | 15 | 15 | 120000 | 100% | 1800000
| Bóng tuýp 60cm |  | cái |  | 0 | 15000 | 100% | 0
| Cột tạm |  | Cái |  | 0 | 813417 | 70% | 0
| Đường dây |  | md | 200 | 200 | 30000 | 70% | 4200000
Máy phát điện dự trữ công trường
| Máy phát điện Nhật Bản 80Kw/100KVA điện áp 220V/380V - Mitshubishi | Bao gồm thuê + cáp 30m | Cái |  |  | 20000000 |  | 0
| Chi phí dầu máy phát | Dự kiến 1 tháng mất điện 1 lần | Lít |  |  | 20000 |  | 0
6 | Hệ thống cấp nước công trường | [6 empty] | 42700000
| Mua nước máy phục vụ thi công và ăn ở của công nhân |  | Tháng |  | 0 |  |  | 0
| Bể chứa nước tổng (bể, van, đồng hồ) |  | Cái |  | 0 | 35000000 |  | 0
| Giếng khoan phục vụ thi công |  | Cái | 1 | 1 | 18000000 | 100% | 18000000
| Ống cấp nước trục chính |  | md | 110 | 110 | 120000 | 100% | 13200000
| Bơm đấy |  | Cái | 2 | 2 | 7200000 | 50% | 7200000
| Bể chứa nước tạm | Thùng nhựa | Cái | 2 | 2 | 2800000 | 50% | 2800000
| Ống mềm đến khu vực thi công |  | md | 300 | 300 | 5000 | 100% | 1500000
| Bồn chứa nhỏ |  | Cái | 12 | 12 | 500000 | 50% | 3000000
7 | Kho bãi phục vụ thi công | [6 empty] | 13500000
| Bãi gia công thép | Đầm + Đổ bê tông dày 100mm | m2 |  | 0 | 100000 | 100% | 0
| Bãi chứa ván khuôn | Đổ base dày 150mm | m2 |  | 0 | 52500 | 100% | 0
| Kho chứa vật tư |  | m2 | 30 | 30 | 450000 | 100% | 13500000
| Lán gia công thép, ván khuôn, sửa chữa cơ khí |  | m2 |  |  | 600000 | 100% | 0
8 | Giáo phục vụ thi công | [10 empty] | 0
Phương án sử dụng giáo H
| Thuê giáo H D42 x 1,7m |  | Cái | [5 empty] | 0 | 23000 |  | 0
| Giằng chéo |  | Cặp | [5 empty] | 0 | 13000 |  | 0
| Kích chân |  | Cái | [5 empty] | 0 | 4000 |  | 0
| Vận chuyển 1 chiều (1tr/chuyến) + bốc xếp lên xuống (2x150k) |  | Chuyến | [6 empty] | 1200000
| Nhân công lắp dựng |  | m2 | [6 empty] | 15000
| Làm sạch chân giáo + giằng chéo |  | Cái | [6 empty] | 1000
| Sàn thao tác 380x1600 |  | md | 0 |  |  |  |  | 0 | 22000 | 0 | 0
| Cầu thang giáo |  | md |  |  | 152083.3333 | 50%
| Thép biện pháp neo giáo |  | Tấn
Phương án sử dụng giáo ống
| Giáo ống D48 dày 3mm |  | md
| Khóa giáo |  | Cái
| Nhân công lắp dựng |  | m2
| Thép biện pháp neo giáo |  | Tấn
Lưới chắn vật rơi
Thép I sử dụng sàn chắn vật rơi
| Thép hộp 40x40 |  | Tấn
| Gỗ phủ phim hoặc cốp pha thép |  | m2
| Ống D48 |  | md
Lưới B40
Sàn thao tác đỡ cố pha
| Hệ khung đỡ bằng thép hình |  | Tấn
| Xương thép hộp hoặc thép D20 |  | Tấn
| Cốp pha thép |  | m2
Lan can an toàn
| Lan can an toàn sàn thi công |  | md
Lưới chắn bụi
| Lưới chắn bụi |  | m2
9 | Bảo dưỡng, bảo hộ | [6 empty] | 0
| Ni lông bảo dưỡng bê tông |  | m2 |  | 0 | 5500 | 10% | 0
| Gỗ ép bảo vệ tường, sàn sau hoàn thiện |  | m2
10 | Tiền điện + nước công trường | [6 empty] | 172550000
| Nước phục vụ thi công - nước uống |  | tháng | 7 | 7 | 9650000 |  | 67550000 |  |  |  |  | 2014-10-08
| Tiên điện phục vụ thi công |  | tháng | 7 | 7 | 15000000 |  | 105000000 |  |  |  |  | 2015-09-03
| Thu gom chất thải hàng tháng |  | tháng |  | 0 | 5000000 |  | 0 |  |  |  |  | 330
11
Note on B4: Liên quan biện pháp thi công. Cho lưu tham khảo

## 02 Van phong - Lập PATC
CÔNG TÁC TẠM PHỤC VỤ BAN ĐIỀU HÀNH
[5 empty] | Phương án mua mới (tính khấu hao) |  |  |  | Phương án đi thuê
Stt | Nội dung | Miêu tả | Đơn vị | Khối lượng cần huy động | Khối lượng | Đơn giá | Tỷ lệ khấu hao | Thành tiền | Khối lượng | Đơn giá thuê/tháng | Thời gian thuê | Thành tiền
1 | Văn phòng công trường | [10 empty] | 155000000
Phương án thuê nhà
| Thuê văn phòng |  | Tháng | 1 | [5 empty] | 30000000 | 7 | 0
Phương án xây dựng
| Thuê đất |  | m2
| Báo cáo đánh giá tác động môi trường |  | Trọn gói
| Nhà để xe |  | m2 |  |  | 1500000 |  |  |  | 350000 |  | 0
| Nhà ăn |  | m2 | [6 empty] | 1500000 |  | 0
| Sân | Đổ bê tông dày 150mm | m2 |  |  | 150000
| Hệ thống thoát nước văn phòng |  | md
| Cột cờ |  | Bộ | 1
| Bể nước, tháp nước |  | Cái
| Bể phốt |  | Cái
| Hàng rào văn phòng | Thưng tôn cao 2,5m | md
| Chòi bảo vệ |  | Cái | 2 | 2 | 15000000 | 50% | 15000000
| Sân thể thao | Bê tông dày 150mm | m2
Hệ thống cấp điện
Hệ thống cấp nước
| Container di động trên công trường | Bao gồm điều hòa | Cái
Phương án thuê container hoặc nhà lắp ghép
| Container |  | Cái | 2 | 2 | 80000000 | 50% | 80000000 |  | 45000000 | 7 | 0
| Thuê nhà lắp ghép |  | m2 |  | 0 | 450000 | 50% | 0
| Vận chuyển đến - đi |  | Lần | 4 | 4 | 15000000 |  | 60000000
2 | Nhà ở cho kỹ sư BĐH | [10 empty] | 70000000
Phương án thuê nhà
| Thuê phòng | 3 người / phòng | Phòng | 4 |  |  |  |  | 4 | 2500000 | 7 | 70000000
Phương án xây dựng
| Thuê đất |  | m2
| Báo cáo đánh giá tác động môi trường |  | Trọn gói
| Xây dựng nhà ở | Bao gồm M&E | m2 | [8 empty] | 0
| Nhà để xe |  | m2
| Nhà ăn |  | m2
| Sân đường nội bộ | Đổ bê tông dày 150mm | m2
| Hệ thống thoát nước |  | md
| Cột cờ |  | Bộ
| Bể nước, tháp nước |  | Cái
| Bể phốt |  | Cái
| Hàng rào văn phòng | Thưng tôn cao 2,5m | md |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Chòi bảo vệ |  | Cái |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Sân thể thao | Bê tông dày 150mm | m2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Hệ thống cấp điện
Hệ thống cấp nước
3 | Hệ thống trang thiết bị văn phòng làm việc | [6 empty] | 27139000
| Xe máy công trường |  | Cái |  |  | 20000000 | 50% | 0
| Ghế làm việc quản lý (Hòa Phát, ghế xoay) | Hòa Phát SG716H | bộ | 0 | 0 | 940500 | 50% | 0
| Bàn làm việc quản lý |  | bộ | 0 | 0 | 2500000 | 50% | 0
| Bàn làm việc nhân viên | Hòa Phát SV 1600HL | bộ | 8 | 8 | 1220000 | 50% | 4880000
| Bàn uống nước | Trà kính | Cái | 1 | 1 | 2000000 | 50% | 1000000
| Ghế họp | Hòa Phát VT1 | Cái | 8 | 8 | 450000 | 50% | 1800000
| Bàn bản vẽ |  | Cái | 0 | 0 | 2900000 | 50% | 0
| Bảng họp (bảng mika) | Bảng fooc mica khung nhôm 2cm, KT: 1200x1000mm | Cái |  | 0 | 540000 | 50% | 0
| Bảng giao nhiệm vụ | Bảng fooc mica khung nhôm 2cm, KT: 1200x1000mm | Cái | 1 | 1 | 540000 | 50% | 270000
| Tủ tài liệu (tủ sắt sơn tĩnh điện, cửa kính - Hòa Phát) | Hòa Phát CAT 09K3A | Cái | 2 | 2 | 2554000 | 50% | 2554000
| Tủ đồ cá nhân | Hòa Phát CAT986-3K | Cái | 2 | 2 | 3500000 | 50% | 3500000
| Giá bản vẽ (tự thiết kế) |  | Cái |  | 0 | 2000000 | 50% | 0
| Máy in màu |  | Cái |  | 0 | 10500000 | 50% | 0
| Cây uống nước | Sanyo SWC M001HC | Cái | 1 | 1 | 2230000 | 50% | 1115000
| Tủ lạnh | Panasonic NR-BJ175SNVN | Cái |  | 0 | 3890000 | 50% | 0
| Máy chiếu |  | Cái |  | 0 | 13000000 | 50% | 0
| Máy in A4 | HP 2900 | Cái |  | 0 | 2600000 | 50% | 0
| Máy in & phô tô A3 | Mua máy cũ | Cái | 1 | 1 | 50000000 | 20% | 10000000
| Tủ giầy dép | Hòa Phát LS1506 | Cái | 0 | 0 | 1315000 | 20% | 0
| Quạt cây | Panasonic F307KHB | Cái | 4 | 4 | 650000 | 20% | 520000
| Ban thờ | gỗ | Cái | 1 | 1 | 500000 | 100% | 500000
| Ấm chén, bình đun nước |  | Tb | 1 | 1 | 1000000 | 100% | 1000000
4 | Trang thiết bị phục cá nhân | [6 empty] | 86345000
| Đấu nối internet, điện thoại, fax (bao gồm thiết bị) |  | t. bộ | 1 | 1 | 7000000 | 100% | 7000000
| Máy tính (case, UPS, màn) | TigerPC V100 - V.2020R4H50VV.05, Monitor LG LED 20" 20EN33SS | Cái | 8 | 8 | 8800000 | 30% | 21120000
| Máy quay phim cầm tay | Sony HDR-PJ340E | Cái |  | 0 | 12990000 | 30% | 0
| Máy ảnh công trường | Canon IXUS 510 HS (IXY 1 / PowerShot ELPH 530 HS) | Cái | 1 | 1 | 3200000 | 30% | 960000
| Bộ đàm |  | Cái | 2 | 2 | 1000000 | 100% | 2000000
| Dụng cụ kiểm tra (thước, dọi…) |  | Cái | 8 | 8 | 120000 | 100% | 960000
| Đồng phục |  | Cái | 18 | 18 | 650000 | 100% | 11700000
| Giầy công trường |  | Cái | 9 | 9 | 400000 | 100% | 3600000
| Ủng | Thùy Dương màu nâu HP-UBH03 | Cái | 9 | 9 | 65000 | 100% | 585000
| Áo mưa công trường |  | Cái | 18 | 18 | 120000 | 100% | 2160000
| Áo bảo hộ | NH042 | Cái | 18 | 18 | 285000 | 100% | 5130000
| Mũ kỹ sư và khách |  | Cái | 18 | 18 | 100000 | 100% | 1800000
| Găng tay | PU 48-100 | Cái | 18 | 18 | 35000 | 100% | 630000
| Kính bảo hộ | KV-01 | Cái |  | 0 | 30000 | 100% | 0
| Đèn pin |  | Cái | 9 | 9 | 100000 | 100% | 900000
| Máy thủy bình (bao gồm gương, giá…) | Topcon AT-G7 | Cái | 1 | 1 | 9000000 | 20% | 1800000
| Máy toàn đạc | Leica | Cái | 1 | 1 | 130000000 | 20% | 26000000
5 | Trang thiết bị y tế theo yêu cầu của thầu chính
| Giường bệnh nhân |  | Cái |  |  | 1500000
| Bàn |  | Cái |  |  | 2000000
| Ghế |  | Cái |  |  | 550000
| Tủ thuốc |  | Cái |  |  | 2500000
| Cáng cứu thương |  | Cái |  |  | 14500000
| Bình Oxy y tế |  | Cái |  |  | 3500000
| Chăn, gối |  | Cái |  |  | 500000
| Xe cứu thương |  | Cái |  |  | 700000000 | 10% |  |  | 25000000
6 | Trang thiết bị cho khu nhà ở | [6 empty] | 0
| Ti vi (cho phòng sinh hoạt chung) |  | Cái |  |  | 15900000
| Giường |  | Cái |  |  | 1600000 |  | 0
| Chăn, gối, đệm |  | Cái |  |  | 800000 |  | 0
| Bàn uống nước |  | Cái |  |  | 1200000
| Ghế |  | Cái |  |  | 450000
| Ấm chén, bình đun nước |  | Cái |  |  | 1000000
| Máy giặt |  | Cái |  |  | 16000000
| Quạt cây |  | Cái |  |  | 1480000
| Tủ quần áo (3 buồng) |  | Cái |  |  | 2500000
| Bàn ăn cho 6 người |  | Cái |  |  | 840000 |  | 0
| Ghế ăn |  | Cái |  |  | 239800 |  | 0
| Thiết bị bếp, bát… |  | T.bộ |  |  | 30000000 |  | 0
| Tủ bảo quản thức ăn |  | Cái |  |  | 5590000 |  | 0
| Tủ lạnh |  | Cái |  |  | 14290000
| Quạt công nghiệp |  | Cái |  |  | 1460000 |  | 0
| Bàn tiếp khách kết hợp sinh hoạt chung |  | Cái |  |  | 2500000
| Ghế tiếp khách kết hợp sinh hoạt chung |  | Cái |  |  | 450000
| Thiết bị thiết yếu khác |  | t. bộ |  |  | 20000000
7 | Nhà ở công nhân | [10 empty] | 333105000 | Tính phương án thuê đất dựng lán
| Thuê đất mặt bằng gần công trường để dự lán trại | Đã tính thuê chung công viên ở trên rồi | m2 | 403 |  |  |  |  | 403 | 5000 | 7 | 14105000 | 14105000
| Dựng lán trại |  | m2 | 310 |  |  |  |  | 310 | 500000 |  | 155000000 | 155000000
| Kéo điện về khu nhà công nhân |  | trọn gói | 1 |  |  |  |  | 1 | 50000000 |  | 50000000 | 50000000
| Giường cho công nhân |  | trọn gói | 1 |  |  |  |  | 1 | 39000000 |  | 39000000 | 37080000
| Đèn chiếu sáng khu lán trại |  | trọn gói | 1 |  |  |  |  | 1 | 25000000 |  | 25000000 | 25000000
| Khu vệ sinh công cộng, bể nước, … |  | trọn gói | 1 |  |  |  |  | 1 | 50000000 |  | 50000000 | 50000000
| Thuê nhà cho công nhân ở |  | Phòng | [6 empty] | 1000000 | 7 | 0 | 331185000
1920000
Note on B4: Chi phí nhập thủ công

## 03 Thiet bi thi cong - MTC
MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤC VỤ THI CÔNG
[5 empty] | Phương án mua mới (tính khấu hao) |  |  |  | Phương án đi thuê |  |  |  | Chi phí nhiên liệu |  |  |  | Tên máy theo dự toán | Ca máy thyeo dự toán | Giá máy dự toán
Stt | Nội dung | Miêu tả | Đơn vị | Khối lượng cần huy động | Khối lượng | Đơn giá | Tỷ lệ khấu hao | Thành tiền | Khối lượng | Đơn giá thuê/tháng | Thời gian thuê | Thành tiền | Chi phí nhiên liệu | Thời gian (giờ) Ca/7 | Hệ số quy đổi | Thành tiền
1 | Máy phục vụ công tác đất | [10 empty] | 51762000 | [6 empty] | =Cộng 1+2+3
| Nhập tên máy hoặc tra từ dữ liệu máy | [16 empty] | 1 | =Sum1
2 | Thiết bị phục vụ thi công | [16 empty] | 2 | =Sum2
| Máy nén khí |  | Cái |  |  | 130000000 | 50% | 0 | 0
| Cần phân phối bê tông |  | Cái |  | 0 |  |  |  | 0 | 45000000 | 5 | 0 | Tra trong dự án | Tra |  | =NL*TG*HS
| Cẩu tháp |  | Cái
| Móng cẩu tháp |  | Cái |  | 0 | 200000000 | 100% | 0
| Vận chuyển đến - đi |  | lần |  | 0 | 250000000 | 100% | 0
| Lắp dựng - Tháo dỡ |  | cái |  | 0 | 100000000 | 100% | 0
| Thuê cẩu tháp |  | tháng*cái |  | 0 | 60000000 | 100% | 0
| Lái cẩu tháp |  | tháng*ng |  | 0 | 15000000 | 100% | 0
| Kiểm định |  | lần |  | 0 | 5000000 | 100% | 0
| Mái che |  | m2 |  | 0 | 350000 | 50% | 0
| Cửa các tầng |  | m2 |  | 0 | 500000 | 50% | 0
| Vận thăng lồng |  | Cái
| Móng vận thăng |  | Cái |  | 0 | 5000000 | 100% | 0
| Vận chuyển đến - đi |  | lần |  | 0 | 50000000 | 100% | 0
| Lắp dựng - Tháo dỡ |  | cái |  | 0 | 35000000 | 100% | 0
| Thuê Vận thăng |  | tháng*cái |  | 0 | 25000000 | 100% | 0
| Lái vận thăng |  | tháng*ng |  | 0 | 8000000 | 100% | 0
| Kiểm định |  | lần |  | 0 | 3500000 | 100% | 0
| Mái che |  | m2 |  | 0 | 350000 | 50% | 0
| Cửa các tầng |  | m2 |  | 0 | 500000 | 50% | 0
| Bàn nâng |  | Cái
| Cần phân phối bê tông |  | Cái
| Bơm bê tông |  | Cái
| Cẩu thùng |  | Cái
| Ô tô chở nước |  | Cái
3 | Máy móc phục vụ thi công
| Máy hàn 500A + kim hàn + dây hàn |  | Cái | 2 | 2 | 9500000 | 30% | 5700000
| Máy uốn cốt thép D6-32 |  | Cái | 2 | 2 | 13500000 | 30% | 8100000
| Máy cắt cốt thép D6-32 |  | Cái | 2 | 2 | 13500000 | 30% | 8100000
| Máy đầm dùi D50-70 + dây chày |  | Cái | 6 | 6 | 2700000 | 30% | 4860000
| Máy đầm rung 2,2Kw |  | Cái |  | 0 | 2900000 | 30% | 0
| Máy nén khí 360 m3/h |  | Cái | 1 | 1 | 35000000 | 30% | 10500000
| Máy đầm cóc HCR80K |  | Cái |  | 0 | 35000000 | 30% | 0
| Máy trộn vữa 350 lít |  | Cái | 1 | 1 | 22000000 | 30% | 6600000
| Máy trộn vữa 80 lít |  | Cái | 2 | 2 | 10000000 | 30% | 6000000
| Máy mài nhỏ |  | Cái | 2 | 2 | 1840000 | 30% | 1104000
| Máy khoan bê tông |  | Cái | 2 | 2 | 1330000 | 30% | 798000
| Súng bắn bê tông (búa căn phá bê tông) |  | Cái |  | 0 | 4730000 | 30% | 0

## 04 schedule (NC)
BẢNG TÍNH THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
|  | Năm 2015 | Năm 2016 | [7 empty] | Năm 2016 | Tổng cộng thời gian làm việc
|  | Chuẩn bị | Thời gian thi công chính | [6 empty] | Thời gian quyết toán |  |  | Tiền lương cố định + phụ cấp + thêm giờ | Tiền bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, công đoàn phí | Phụ cấp ăn + điện thoại | Chi bổ sung quỹ lương các dịp lễ tết
Stt | Vị trí | T12 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T9 | T10
1 | Giám đốc dự án |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18000000 | 1504200 | 1500000 | 18000000
2 | Phó giám đốc dự án | [10 empty] | 0 | 15000000 | 1646800 | 1500000 | 15000000
3 | Trưởng phòng QS | [10 empty] | 0 | 12000000 | 1361600 | 1300000 | 12000000
4 | Trưởng phòng QA/QC | [10 empty] | 0 | 12000000 | 1219000 | 1300000 | 12000000
5 | Trưởng phòng CM | [10 empty] | 0 | 12000000 | 1219000 | 1300000 | 12000000
6 | Trưởng team thiết kế | [10 empty] | 0 | 12000000 | 1076400 | 1300000 | 12000000
7 | Trưởng Admin | [10 empty] | 0 | 12000000 | 1076400 | 1300000 | 12000000
8 | Kế toán tổng hợp |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 8000000 | 1219000 | 1300000 | 8000000
9 | Kỹ sư hiện trường (phụ trách khu) | [10 empty] | 0 | 10000000 | 1219000 | 1200000 | 10000000
10 | Kỹ sư hiện trường |  | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |  |  | 34 | 10000000 | 1076400 | 1200000 | 10000000
11 | Kỹ sư QS |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10000000 | 1076400 | 1200000 | 10000000
12 | Kỹ sư an toàn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 8000000 | 1219000 | 1200000 | 8000000
13 | Kỹ sư trắc đạc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 8000000 | 1504200 | 1200000 | 8000000
14 | Thợ điện |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 5000000 | 1219000 | 1200000 | 1000000
15 | Tạp vụ (lương khoán) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4500000 | 0 |  | 1000000
16 | Đầu bếp (lương khoán) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 4500000 | 0 |  | 1000000
17 | Phụ trắc đạc (lương khoán) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 5000000 | 0 |  | 1000000
18 | Bảo vệ khu văn phòng và nhà ở kỹ sư (lương khoán) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 14 | 5000000 | 0 | 1200000 | 1000000
19 | Y tá công trường (lương khoán) | [10 empty] | 0 |  | 0 | 1200000 | 0
| Tổng cộng | 0 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 108 |  |  |  | 152000000
| Thành tiền lương + phụ cấp | 0 | 116500000 | 136500000 | 136500000 | 136500000 | 116500000 | 116500000 | 116500000 | 28000000 | 28000000 | 931500000
| Thành tiền bảo hiểm XH, y tế, thất nghiệp, công đoàn | 0 | 12047400 | 14200200 | 14200200 | 14200200 | 12047400 | 12047400 | 12047400 | 2580600 | 2580600 | 95951400
| Phụ cấp điện thoại + ăn | 0 | 14800000 | 17200000 | 17200000 | 17200000 | 14800000 | 14800000 | 14800000 | 2700000 | 2700000 | 116200000
| Thưởng | [10 empty] | 0

## 05 DGNC (NC)
BẢNG TÍNH CHI PHÍ LƯƠNG VÀ CÁC CHI PHÍ PHỤ CẤP | [18 empty] | 10% | Phụ cấp công trường | 10
Dự án: Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn - Gói thầu CVL7 | [18 empty] | 25% | Phụ cấp thêm giờ | 25
[19 empty] | 3% | Bảo hiểm y tế | 3
[6 empty] | Cấc khoản lương và phụ cấp |  |  |  | Bảo hiểm và các khoản phúc lợi xã hội (Tổng công ty sẽ thanh toán) |  |  |  | Tổng cộng chi phí | Tổng cộng thực nhận | Thực nhận net |  |  | 1% | Bảo hiểm thất nghiệp | 1
Stt | Vị trí |  | Hcli | Lương tối thiểu | Hệ số lương (dự kiến) | Lương cố định | Phụ cấp thâm niên | Phụ cấp công trường 10% lương cố định | Phụ cấp thêm giờ 25% lương cố định | Bảo hiểm y tế 3% | Bảo hiểm thất nghiệp 1% | Bảo hiểm xã hội 18% | Công đoàn phí 2% |  |  | Trừ bao hiểm 7% | trừ thuế TNCN | NET | 18% | Bảo hiểm xã hội | 18
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)=(6)÷(13) | (15)=(6)÷(9) |  |  |  | 2% | Công đoàn phí | 2
1 | Giám đốc dự án | Nguyễn Văn Thành | 0.4 | 1150000 | 3.27 | 15000000 |  | 1500000 | 3750000 | 112815 | 37605 | 676890 | 676890 | 21754200 | 20250000 | 263235 | 562500 | 19424265 | 0.4 | 20000000
2 | Phó giám đốc dự án | Nguyễn Xuân Tùng | 0.36 | 1150000 | 3.58 | 13000000 |  | 1300000 | 3250000 | 123510 | 41170 | 741060 | 741060 | 19196800 | 17550000 | 288190 | 427500 | 16834310 | 0.36 | 18000000
3 | Trưởng phòng QS | Đỗ Mạnh Cường | 0.28 | 1150000 | 2.96 | 12000000 |  | 1200000 | 3000000 | 102120 | 34040 | 612720 | 612720 | 17561600 | 16200000 | 238280 | 360000 | 15601720 | 0.28 | 14000000
4 | Trưởng phòng QA/QC | Nguyễn Anh Tuấn | 0.28 | 1150000 | 2.65 | 12000000 |  | 1200000 | 3000000 | 91425 | 30475 | 548550 | 548550 | 17419000 | 16200000 | 213325 | 360000 | 15626675 | 0.24 | 12000000
5 | Trưởng phòng CM | Anh Quyết | 0.28 | 1150000 | 2.65 | 12000000 |  | 1200000 | 3000000 | 91425 | 30475 | 548550 | 548550 | 17419000 | 16200000 | 213325 | 360000 | 15626675 | 0.28 | 14000000
6 | Trưởng team thiết kế | Mr Tuấn | 0.24 | 1150000 | 2.34 |  |  | 0 | 0 | 80730 | 26910 | 484380 | 484380 | 1076400 | 0 | 188370 | 0 | -188370 | 0.21 | 10500000
7 | Trưởng Admin | Mr Hùng | 0.24 | 1150000 | 2.34 |  |  | 0 | 0 | 80730 | 26910 | 484380 | 484380 | 1076400 | 0 | 188370 | 0 | -188370 | 0.2 | 10000000
8 | Kế toán tổng hợp |  | 0.18 | 1150000 | 2.65 | 9000000 |  | 900000 | 2250000 | 91425 | 30475 | 548550 | 548550 | 13369000 | 12150000 | 213325 | 157500 | 11779175 | 0.18 | 9000000
9 | Kỹ sư hiện trường (phụ trách khu) |  | 0.18 | 1150000 | 2.65 | 9000000 |  | 900000 | 2250000 | 91425 | 30475 | 548550 | 548550 | 13369000 | 12150000 | 213325 | 157500 | 11779175 | 0.18 | 9000000
10 | Kỹ sư hiện trường |  | 0.15 | 1150000 | 2.34 | 9000000 |  | 900000 | 2250000 | 80730 | 26910 | 484380 | 484380 | 13226400 | 12150000 | 188370 | 157500 | 11804130 | 0.15 | 7500000
11 | Kỹ sư QS |  | 0.18 | 1150000 | 2.34 | 9000000 |  | 900000 | 2250000 | 80730 | 26910 | 484380 | 484380 | 13226400 | 12150000 | 188370 | 157500 | 11804130 | 0.18 | 9000000
12 | Kỹ sư an toàn |  | 0.24 | 1150000 | 2.65 | 9000000 |  | 900000 | 2250000 | 91425 | 30475 | 548550 | 548550 | 13369000 | 12150000 | 213325 | 157500 | 11779175 | 0.21 | 10500000
13 | Kỹ sư trắc đạc |  | 0.18 | 1150000 | 3.27 | 9000000 |  | 900000 | 2250000 | 112815 | 37605 | 676890 | 676890 | 13654200 | 12150000 | 263235 | 157500 | 11729265 | 0.18 | 9000000
14 | Lái xe |  | 0.1 | 1150000 | 2.65 | 5000000 |  | 500000 | 1250000 | 91425 | 30475 | 548550 | 548550 | 7969000 | 6750000 | 213325 | 0 | 6536675 | 0.1 | 5000000
15 | Tạp vụ (lương khoán) |  | (3): 0.09; (6): 4500000 | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 |  | 0
16 | Đầu bếp (lương khoán) |  | (3): 0.09; (6): 4500000 | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 |  | 0
17 | Phụ trắc đạc (lương khoán) |  | (3): 0.11; (6): 5500000 | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 |  | 0
18 | Bảo vệ khu văn phòng và nhà ở kỹ sư (lương khoán) |  | (3): 0.1; (6): 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 |  | 0
19 | Y tá công trường (lương khoán) |  | (3): 0.13; (6): 6500000 | 6500000 | 6500000 |  |  | 6500000

## 06 Dien thoai & an (NC)
BẢNG TÍNH CHI PHÍ PHỤ CẤP TIỀN ĂN VÀ ĐIỆN THOẠI
Stt | Vị trí | Phụ cấp điện thoại | Phụ cấp tiền ăn | Tổng cộng
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4)
1 | Giám đốc dự án | 500000 | 1000000 | 1500000
2 | Phó giám đốc dự án | 500000 | 1000000 | 1500000
3 | Trưởng phòng QS | 300000 | 1000000 | 1300000
4 | Trưởng phòng QA/QC | 300000 | 1000000 | 1300000
5 | Trưởng phòng CM | 300000 | 1000000 | 1300000
6 | Trưởng team thiết kế | 300000 | 1000000 | 1300000
7 | Trưởng Admin | 300000 | 1000000 | 1300000
8 | Kế toán tổng hợp | 300000 | 1000000 | 1300000
9 | Kỹ sư hiện trường (phụ trách khu) | 200000 | 1000000 | 1200000
10 | Kỹ sư hiện trường | 200000 | 1000000 | 1200000
11 | Kỹ sư QS | 200000 | 1000000 | 1200000
12 | Kỹ sư an toàn | 200000 | 1000000 | 1200000
13 | Kỹ sư trắc đạc | 200000 | 1000000 | 1200000
14 | Lái xe | 200000 | 1000000 | 1200000
15 | Tạp vụ (lương khoán) | 200000 | 1000000 | 1200000
16 | Đầu bếp (lương khoán) | 200000 | 1000000 | 1200000
17 | Phụ trắc đạc (lương khoán) | 200000 | 1000000 | 1200000
18 | Bảo vệ khu văn phòng và nhà ở kỹ sư (lương khoán) | 200000 | 1000000 | 1200000
19 | Y tá công trường (lương khoán) | 200000 | 1000000 | 1200000

## 07 CPTX (CP chung)
CHI PHÍ THƯỜNG XUYÊN TẠI CÔNG TRƯỜNG & NHÀ Ở (CHO 01 THÁNG)
Stt | Nội dung | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)x(5)
Chi phí tại văn phòng công trường
1 | Điện văn phòng công trường | KW | 6688.5867 |  | 0
2 | Văn phòng phẩm | Tháng | 1 | 1000000 | 1000000
3 | Phí điện thoại cố định & máy fax | Tháng | 1 |  | 0
4 | Phí Internet | Tháng | 1 | 300000 | 300000
5 | Chi phí sinh hoạt chung (chè, nước) | Tháng | 1 | 1000000 | 1000000
6 | Bảo trì máy tính, máy in, sửa chữa thiết bị văn phòng, mực in | Tháng | 1 | 500000 | 500000
7 | Chi phí xăng xe - xe 16 chỗ (17,5 lít/100km) (L=3x500km+22x30 km) | Lít |  | 24100 | 0
8 | Chi phí xăng xe - xe 7 chỗ (25 lít/100km) (L=26x50 km+2x500km) | Lít |  | 24100 | 0
9 | Bảo dưỡng xe (1tr/xe.tháng) | Xe |  | 1000000 | 0
10 | Bảo hiểm xe (8tr/xe.năm) | Xe |  | 666667 | 0
11 | Xăng xe máy 3 cái (50km/ngày x 2,5l/100km) | Lít |  | 24100 | 0
12 | Bảo dưỡng xe máy | Xe |  | 250000 | 0
13 | Thiết bị y tế, thuốc | Tháng | 1 | 500000 | 500000
14 | Tiếp khách | Tháng | 1 | 2000000 | 2000000
15 | Chi phí rửa ảnh, báo cáo tháng | Tháng | 1 | 200000 | 200000
16 | Chi phí ngoại giao với địa phương | Tháng | 1 | 5000000 | 5000000
17 | Chi phí nghiệm thu giai đoạn | Tháng | 1 | 5000000 | 5000000
| Tổng cộng |  |  |  | 15500000
| Thời gian | Tháng |  |  | 7
| Tổng cộng |  |  |  | 109000000

## 08 Chi phi tai chinh (Thu chi)
BẢNG TÍNH CHI PHÍ TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM
Stt | Nội dung | Diễn giải | Giá trị bảo lãnh, lãi vay | Phí ngân hàng | Thời gian | Thành tiền | Ghi chú
1 | Chi phí mua hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ thầu, bảo lãnh dự thầu | Không có
| Mua hồ sơ thầu | Không có
| Chi phí làm hồ sơ thầu | Không có
| Bảo lãnh dự thầu | Không có
2 | Chi phí bảo lãnh khi thực hiện |  |  |  |  | 0
| Bảo lãnh thực hiện hợp đồng | Thực hiện 5% | 0 | 0.125% | 7 | 0 |  | 5%
| Bảo lãnh tiền tạm ứng | Tạm ứng 10% | 0 | 0.125% | 7 | 0
| Bảo lãnh thanh toán mua hàng | Không có
3 | Lãi vay |  |  |  |  | 0
| Lãi vay thi công | Vay 0 tỷ trong 7 tháng | 0 | 0.8333% | 7 | 0
4 | Bảo lãnh khi hoàn thành công trình |  |  |  |  | 0
| Bảo lãnh bảo hành | 5% trong 24 tháng | 0 | 0.125% | 12 | 0 |  | 3%
5 | Phí chuyển tiền ngân hàng |  |  |  |  | 0
| Phí chuyển tiền |  |  |  |  | 0
6 | Chi phí bảo hiểm |  |  |  |  | 40000000 | Giá trị theo báo giá
Bảo hiểm công trình
| Bảo hiểm rủi ro bên thứ ba |  |  |  |  | 40000000
Bảo hiểm thiết bị máy móc
Chèn dòng | Bảo hiểm tai nạn người lao động
TỔNG CỘNG

## 09 Huy dong giai the (CP chung)
CHI PHÍ HUY ĐỘNG GIẢI THỂ
[5 empty] | Phương án mua mới (tính khấu hao) |  |  |  | Phương án đi thuê
Stt | Nội dung | Miêu tả | Đơn vị | Khối lượng cần huy động | Khối lượng | Đơn giá | Tỷ lệ khấu hao | Thành tiền | Khối lượng | Đơn giá thuê/tháng | Thời gian thuê | Thành tiền
1 | Chi phí cho công tác chuẩn bị dự án
Thuê nhà tạm làm văn phòng
Chi phí thuê phòng nghỉ cho kỹ sư
| Chi phí thường xuyên cho công tác ban đầu |  | m2
2 | Chi phí giải thể
Phá dỡ nhà tạm
3 | Hoàn trả các công trình hiện trạng sau thi công | [6 empty] | 0
| Hoàn trả vỉa hè sau khi thi công | Phần xây gạch | m2 | 0 | 0 | 100000 | 100% | 0
| Hoàn trả vỉa hè sau khi thi công | Phần lát đá granite | m2 | 0 | 0 | 300000 | 100% | 0
| Hoàn trả Công viên | Đắp tra đất | m3
| Hoàn trả Công viên | Trồng cỏ, trồng cây | m2
4 | Chi phí khởi công hoàn thành | [6 empty] | 50000000
| Chi phí khởi công |  | trọn gói | 1 | 1 | 50000000 | 100% | 50000000
| Hoàn thành bàn giao dự án |  | trọn gói |  |  | 50000000 | 100% | 0

## 10 Gia truc tiep (TT dự án)
BẢNG TÍNH CHI PHÍ TRỰC TIẾP
|  |  |  | Giá trực tiếp |  |  | Thành tiền (trực tiếp) |  |  | Tổng cộng | Phần nộp thầu
Stt | Nội dung | Đơn vị | Khối lượng | Vật liệu | Nhân công | Máy | Vật liệu | Nhân công | Máy | Trực tiếp | Đơn giá | Thành tiền
| Tổng cộng | [8 empty] | 0

## 11. Hoan tra hien trang (CP chu
CHI PHÍ HOÀN TRẢ MẶT BẰNG
[5 empty] | Phương án mua mới (tính khấu hao) |  |  |  | Phương án đi thuê
Stt | Nội dung | Miêu tả | Đơn vị | Khối lượng cần huy động | Khối lượng | Đơn giá | Tỷ lệ khấu hao | Thành tiền | Khối lượng | Đơn giá thuê/tháng | Thời gian thuê | Thành tiền
1 | Hoàn trả hiện trạng
| Hoàn trả vỉa hè sau khi thi công |  | m2 | 0 | 0 | 157850 | 100% | 0
| Tổng cộng | [6 empty] | 0