## Lập PA tài chính
Ten | RuiRo | KhoiLuong | ChiTiet | JSON
TÊN CƠ QUAN: [NHÀ THẦU CHÍNH]
TÊN DỰ ÁN:
PHÊ DUYỆT
LÃNH ĐẠO CÔNG TY |  | TỔNG GIÁM ĐỐC
BAN THỊ TRƯỜNG |  | PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
BAN KẾ HOẠCH KỸ THUẬT
PHÂN TÍCH RỦI RO
Nội dung thực hiện | Đánh giá | Phân tích chi tiết
Nguồn vốn (CĐT, ghi tay)
Bảo hiểm
Bồi thường
Rủi ro tỷ giá
Rủi ro thanh toán
Nhà thầu phụ và cung cấp
Rủi ro khác
Hình thức đấu thầu
THÔNG TIN DỰ ÁN
Tên xuất đầu tư | Bộ phận giống nhau | Khối lượng | Chi tiết
Số lượng tầng hầm
Số lượng tầng thân
Kết cấu
Nền đường
Mặt đường
Vĩa hè
Cây xanh
Biện pháp thi công
Diện tích khu đất
Diện tích tầng hầm
Diện tích sàn nổi
Diện tích nền đường
Diện tích mặt đường
Diện tích vĩa hè
Tổng diện tích
TỔNG GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CHÍNH
Khối lượng công tác chính | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá chào thầu
Bê tông
Ván khuôn
Cốt thép
Đào
Đắp
THÔNG TIN GÓI THẦU (liên kết sang các bảng thanh toán, thành phần …)
Thông tin chính | Người thực hiện | Tên Chủ đầu tư | Ghi chú
ĐIỀU KIỆN BÁO GIÁ VÀ THỰC HIỆN
Thông tin | Chi tiết | Cách thực hiện | Ghi chú
Công trường
Vị trí
Thời gian thi công |  | Ngày/Tháng/Năm
Quy định bị trừ
Phạm vị chủ đầư tư cung cấp
Nguồn ngân sách
Thanh toán | = Giá trị lũy kế đến hiện tại | Tạm ứng/đợt/1 lần/Tỷ lệ hoàn thành
Điều khoản thanh toán | = Giá trị lũy kế đến hiện tại | Thanh toán theo tháng/Số tiền
Thời gian thanh toán sau trình hồ sơ | 3 | Ngày
Điều kiện nghiệm thu bàn giao |  | Nghiệm thu bàn giao
Điều kiện phát hành bảo lãnh ngân hàng |  | Phát hành bảo lãnh ngân hàng
Tên khoản mục | Thầu chính | Thầu phụ | Ghi chú
Đồng tiền thanh toán | Trực tiếp | Trực tiếp
Tỷ giá | Không áp dụng | Không áp dụng
Đồng tiền dự thầu | VNĐ
Bảo lãnh thực hiện | 5% * GIÁ TRỊ HĐ |  | TT GT HĐ
Bảo lãnh tạm ứng | 10% * GIÁ TRỊ HĐ |  | TT GT HĐ
Số lượng bảo lãnh
Phê duyệt
GIÁ GIÁN TIẾP - VĂN PHÒNG VÀ TẠM TÍNH
Hạng mục | Giá trị/m2 | Thành tiền dự thầu (VNĐ) | Ghi chú
Tổng cộng (Phần phụ trợ) |  | 0
CHI PHÍ TRỰC TIẾP
Hạng mục | Giá trị/m2 | Thành tiền dự thầu (VNĐ) | Ghi chú
Tổng cộng (Phần xây dựng) |  | 0
TỔNG HỢP CHI PHÍ THI CÔNG
Chi phí | Cách tính | Giá trị | Ghi chú
Giá trị phụ trợ | =Phụ trợ | 0
Giá trị xây dựng | =Xây dựng | 0
Tổng trực tiếp phụ trợ và trực tiếp hạng mục | =Trực tiếp + Phụ trợ | 0
Trượt giá | Không có | 0
Giá trị thi công trực tiếp bao gồm trượt giá | =(Trực tiếp + Phụ trợ Trươt giá) | 0
CHI PHÍ CÔNG TRƯỜNG
Chi phí | Cách tính | Giá trị | Ghi chú
Tổng cộng (chi phí công trường) |  | 0
TỔNG CỘNG
Hạng mục | Giá trị/m2 | Thành tiền dự thầu (VNĐ) | Ghi chú
Chi phí trực tiếp |  | 0
Chi phí công trường |  | 0
Chi phí tài chính (lãi vay) |  | 0
Chi phi mua, làm hồ sơ thầu | 0 | 20000000
Chi phí bảo lãnh hợp đồng |  | 0
Chi phí bảo hành công trình |  | 0
Chi phí bảo hiểm cho bên thư 3, máy móc thiết bị | 0 | 40000000
Tổng cộng |  | 60000000
LỢI NHUẬN
Lợi nhuận công ty | Tạm tính | 0 | 4%
Dự phòng phí | Tạm tính | 0 | 1%
Chi phí khác | Tính toán
Tổng cộng |  | 60000000
Vat (10 %) | Thời điểm | 6000000 | 10%
Tổng cộng (sau thuế) |  | 66000000
Giá trị hợp đồng (sau thuế)
DÒNG TIỀN THANH TOÁN
CĐT
TBT Việt Nam

## 01 .PAKT - (Chưa làm) (hidden)
CHÀO THẦU | [9 empty] | Nhân công | 9810337698.6134
PHƯƠNG ÁN KINH TẾ |  |  | Ngày: | 2023-11-13 22:17 | PHÊ DUYỆT
TÊN DỰ ÁN |  |  |  |  | LÃNH ĐẠO CÔNG TY | TỔNG GIÁM ĐỐC
THI CÔNG XÂY DỰNG
PHÂN TÍCH RỦI RO |  |  |  |  | Nhập tay |  | Nhập tay
Nguồn vốn (CĐT, ghi tay) | Vốn vay/CĐT/Nước ngoài/Ngân sách
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nhập tay
Bảo hiểm (ĐVCT, phân tích có khả năng xuất hiệ rủi ro với mua. "Chi") | □ Có thể □ Không thể □ Không cần
(Nhập thủ công) | Nhà thầu mua bảo hiểm công nhân + máy móc thi công
BAN THỊ TRƯỜNG
Bồi thường | □ Có thể □ Không thể □ Không cần
| Chủ đầư tư bàn giao mặt bằng sạch, đã có cọc KN |  |  |  | Nhập tay |  | Nhập tay
Rủi ro tỷ giá | Không có
BAN KẾ HOẠCH KỸ THUẬT
Rủi ro thanh toán | □ Lớn □ Trung bình □ Nhỏ
(Tự BGĐ đánh giá) |  |  |  |  | Nhập tay | Nhập tay
Nhà thầu phụ và cung cấp (quản lý tông tin) | (Tự BGĐ đánh giá, ghi vào đây)
Rủi ro khác | (Tự BGĐ đánh giá, ghi vào đây)
THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  | CÔNG TY CỔ PHẦN VTECH
Số lượng tầng hầm | 1 | Diện tích khu đất |  |  | GIÁ TRỰC TIẾP
Số lượng tầng thân | 4 | Diện tích tầng hầm |  | 2930 | HẠNG MỤC | VND/M2 | VIETNAM (VND) | GHI CHÚ
Kết cấu | BTCT | Diện tích sàn nổi |  | 12167 | CHI PHÍ VĂN PHÒNG, CÔNG TÁC TẠM
Biện pháp thi công |  | Tổng diện tích |  | 15097 | Công tác tạm phục vụ thi công | 67713.4873 | 823870000
Chèn dòng
TỔNG CỘNG |  |  |  |  | Chi phí cho văn phòng công trường, công nhân | 45870.3871 | 558105000
KHỐI LƯỢNG CHÍNH |  |  | ĐƠN GIÁ CHÀO THẦU |  | Máy móc phục vụ thi công | #REF! | #REF!
Bê tông mác 300 |  | m3 |  |  | Huy động giải thể |  | 0
Bê tông mác 450 |  | m3 |  |  | Chèn chi phí
Bê tông mác 500 |  | m3
Cốt thép |  | Tấn
Côp pha |  | (m2) |  |  | TỔNG CÔNG (PHẦN PHỤ TRỢ) |  |  | #DIV/0!
Chèn dòng
THÔNG TIN GÓI THẦU (liên kết sang các bảng thanh toán, thành phần …) |  |  |  |  | CHI PHÍ TRỰC TIẾP |  |  |  | Chỉ VL, NC, MTC hay cả chi phí đuôi hay chỉ vật liệu và nhân công định mức
CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  |  | NHÀ CHÍNH - PHẦN NGẦM | 0 |  | 0
TƯ VẤN THIẾT KẾ |  |  |  |  | BPTC TƯỜNG CỪ | 0
TƯ VẤN GIÁM SÁT |  |  |  |  | DẦM SÀN UBOOT BETON | 0
HÌNH THỨC ĐẦU THẦU |  | CHÀO GIÁ CẠNH TRANH |  |  | CUNG CẤP LẮP ĐẶT UBOOT | 0
LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH |  | 0 |  |  | PHẦN KẾT CẤU CÒN LẠI | 0
BAN CHỨC NĂNG |  |  |  |  | NHÀ CHÍNH - PHẦN KIẾN TRÚC | 0
CÁN BỘ THEO DÕI DỰ ÁN |  |  |  |  | HẠ TẤNG NGOÀI NHÀ
ĐIỀU KIỆN BÁO GIÁ |  |  |  |  | BỂ PHỐT, BỂ TÁCH MỠ
CÔNG TRƯỜNG | Thị Trấn Sapa |  |  |  | BỂ NƯỚC
VỊ TRÍ | TP Lào Cai |  |  |  | THIẾT BỊ THI CÔNG
THỜI GIAN THI CÔNG | 7 | THÁNG |  |  | TỔNG CỘNG (PHẦN XÂY DỰNG) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | TỔNG CỘNG CHI PHÍ TRỰC TIẾP |  | 0
TRỪ |  |  |  |  | Trượt giá (không có) |  | 0
[5 empty] | TỔNG CỘNG (BAO GỒM TRƯỢT GIÁ) |  | 0 | #DIV/0!
PHẠM VỊ CHỦ ĐẦƯ TƯ CUNG CẤP | Mặt bằng, hàng rào, trạm điện |  |  |  | C.TÁC TẠM |  | 0
[5 empty] | XÂY DỰNG |  | 0
NGUỒN NGÂN SÁCH |  |  |  |  | CHI PHÍ CÔNG TRƯỜNG
THANH TOÁN |  | Tạm ứng |  | =GT nhập tay | Chi phí lương + phụ cấp ban điều hành |  | 1047700000 | #DIV/0!
CONDITIONS |  | Thanh toán tháng đến |  | =GT nhập tay | Chi phí tiền thưởng |  | 0
|  | Nghiệm thu bàn giao |  | =GT nhập tay | Chi phí thường xuyên |  | 109000000
|  | Phát hành bảo lãnh ngân hàng |  | =GT nhập tay | Bảo hiểm y tế, xã hộ, công đoàn |  | 292158153.9723
| Thời gian thanh toán giai đoạn ... ngày sau khi trình hồ sơ |  |  |  | Chi phí khởi công, hoàn thành |  | 50000000
ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN | TỪ CHỦ ĐẦƯ TƯ | VND | Cách nhập = thủ công |  | TỔNG CỘNG (CHI PHÍ CÔNG TRƯỜNG) |  |  | #DIV/0!
ĐỒNG TIỀN THANH TOÁN | CHO THẦU PHỤ | VND |  |  | TỔNG CỘNG
TỶ GIÁ | KHÔNG ÁP DỤNG |  |  |  | HẠNG MỤC | VND/M2 | VIETNAM (VND)
[5 empty] | CHI PHÍ TRỰC TIẾP | 0 | 0 | #DIV/0!
ĐỒNG TIỀN DỰ THẦU |  | VND |  |  | CHI PHÍ CÔNG TRƯỜNG | 0 | 0 | #DIV/0!
BẢO LÃNH THỰC HIỆN |  | 5% GIÁ TRỊ HĐ |  | TT | CHI PHÍ TÀI CHÍNH (LÃI VAY) | 0 | 0 | #DIV/0! | Chỉ định ch VL, NC, MTC, giá trị theo dự thầu hay theo thời gian phân bổ
BẢO LÃNH TẠM ỨNG |  | 10% GIÁ TRỊ HĐ |  | TT | CHI PHÍ MUA, LÀM HỒ SƠ THẦU | 1324.7665 | 20000000 | #DIV/0! | Lãi vay này đến từ yếu tố dự kiến CĐT chưa thanh toán hay mua vật tu ban đầu
SỐ LƯỢNG BẢO LÃNH |  |  |  |  | CHI PHÍ BẢO LÃNH HỢP ĐỒNG | 0 | 0 | #DIV/0!
PHÊ DUYỆT |  |  |  |  | CHI PHÍ BẢO HÀNH CÔNG TRÌNH | 0 | 0 | #DIV/0!
GHI CHÚ: |  |  |  |  | CHI PHÍ BẢO HIỂM CHO BÊN THƯ 3, MÁY MÓC THIẾT BỊ | 2649.533 | 40000000 | #DIV/0!
[5 empty] | TỔNG CỘNG | 0
DÒNG TIỀN THANH TOÁN |  |  |  |  | LỢI NHUẬN
[5 empty] | LỢI NHUẬN CÔNG TY |  | 0 | 4%
| CĐT |  |  |  | DỰ PHÒNG PHÍ |  | 0 | 1%
[5 empty] | CHI PHÍ KHÁC |  |  | #DIV/0!
[5 empty] | TỔNG CỘNG |  | 0
VND |  |  |  |  | VAT ( 10 %) |  | 0 | 10%
| VTECH |  |  |  | TỔNG CỘNG (SAU THUẾ) |  | 0
[5 empty] | GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (SAU THUẾ) |  |  | 0

## 00 Tổng hợp CPDA
STT | NoiDung | DienGiai | GiaTri | TyLe
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ DỰ ÁN - GIÁN TIẾP
Stt | Nội dung | Diễn giải | Giá trị | Tỷ lệ/trực tiếp
A | CHI PHÍ GIÁN TIẾP |  | #REF! | #REF!
1 | Công tác tạm phục vụ thi công |  | 823870000 | 1373%
1.1 | Đường tạm phục vụ thi công (Nhập tay) |  | 0
1.2 | Hệ thống thoát nước công trường |  | 0
1.3 | Cổng, hàng rào, biển hiệu công trường |  | 27500000
1.4 | An toàn lao động vệ sinh môi trường |  | 474270000
1.5 | Hệ thống điện tạm phục vụ thi công |  | 90350000
1.6 | Hệ thống cấp nước công trường |  | 45700000
1.7 | Kho bãi phục vụ thi công |  | 13500000
1.8 | Giáo phục vụ thi công |  | 0
1.9 | Bảo dưỡng, bảo hộ |  | 0
1.10 | Tiền điện + nước công trường |  | 172550000
2 | Chi phí cho văn phòng công trường, công nhân |  | 558105000 | 930.2%
2.1 | Văn phòng công trường |  | 155000000
2.2 | Nhà ở cho kỹ sư BĐH |  | 70000000
2.3 | Hệ thống trang thiết bị văn phòng làm việc |  | 0
2.4 | Trang thiết bị phục cá nhân |  | 0
2.5 | Trang thiết bị y tế theo yêu cầu của thầu chính
2.6 | Trang thiết bị cho khu nhà ở |  | 0
2.7 | Lán trại công nhân |  | 333105000
3 | Máy móc phục vụ thi công |  | #REF! | #REF! | Theo ĐM | Nhập thực tế
3.1 | #REF!
3.2 | #REF!
3.3 | #REF! |  | #REF!
4 | Chi phí công trường |  | 1448858153.9723 | 2415%
4.1 | Tiền lương |  | 931500000 | 1552%
4.2 | Tiền thưởng |  | 0
4.3 | Bảo hiểm y tế, xã hội, công đoàn… |  | 292158153.9723
4.4 | Phụ cấp tiền ăn, điện thoại |  | 116200000
4.5 | Chi phí thường xuyên |  | 109000000
5 | Chi phí tài chính |  | 60000000 | 100%
5.1 | Chi phí mua hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ thầu, bảo lãnh dự thầu |  | 20000000
5.2 | Chi phí bảo lãnh khi thực hiện |  | 0
5.3 | Lãi vay |  | 0
5.4 | Bảo lãnh khi hoàn thành công trình |  | 0
5.5 | Phí chuyển tiền ngân hàng |  | 0
5.6 | Chi phí bảo hiểm | Máy móc + nhân công (thầu phụ) | 40000000
6 | Huy động giải thể |  | 50000000 | 83.33%
6.1 | Chi phí cho công tác chuẩn bị dự án |  | 0
6.2 | Chi phí giải thể |  | 0
6.3 | Hoàn trả các công trình hiện trạng sau thi công | Hoàn trả vỉa hè, công viên sau khi hoàn thành công trình
6.4 | Chi phí khởi công hoàn thành |  | 50000000

## 01 Phục vụ thi công
CÔNG TÁC TẠM PHỤC VỤ THI CÔNG
[5 empty] | Phương án mua mới (tính khấu hao) |  |  |  | Phương án đi thuê
Stt | Nội dung | Miêu tả | Đơn vị | Khối lượng cần huy động | Khối lượng | Đơn giá | Tỷ lệ khấu hao | Thành tiền | Khối lượng | Đơn giá thuê/tháng | Thời gian thuê | Thành tiền
I | Đường tạm phục vụ thi công (Nhập tay) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Thuê vỉa hè trong quá trình thi công |  | m2 |  |  |  | 100% | 0 | 0 | 5000 |  | 0
2 | Đường tạm phục vụ thi công |  | m2 |  |  |  | 100% | 0
Chèn dòng
II | Hệ thống thoát nước công trường | [6 empty] | 0
1 | Hệ thống rãnh thoát nước trong công trường | Rãnh mương hở rộng 400 cao 600 | md |  |  | 33600 | 100% | 0 |  |  |  | 0
2 | Hố ga + hố tụ |  | Hố |  |  | 200000 | 100% | 0 |  |  |  | 0
3 | Bơm hút |  | Cái |  |  | 40000000 | 50% | 0
4 | Ống mềm thoát nước |  | md |  |  | 30000 | 100% | 0
III | Cổng, hàng rào, biển hiệu công trường | [6 empty] | 27500000 |  |  |  | 0
1 | Hàng rào công trường | Di chuyển hàng rào hiện tại ra thêm 3m | md |  | 0 | 100000 |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Hàng rào công trường | Làm mời thêm phầm phát sinh | md | 248 | 0 | 350000 |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Cổng chính |  | Cái | 1 | 1 | 20000000 | 50% | 10000000 |  |  |  | 0
4 | Bốt bảo vệ |  | Cái | 1 | 1 | 15000000 | 50% | 7500000 |  |  |  | 0
5 | Biển hiệu công trình (theo yêu cầu của TCT) |  | Cái | 1 | 1 | 10000000 | 100% | 10000000
IV | An toàn lao động vệ sinh môi trường | [6 empty] | 474270000 |  |  |  | 0
1 | Biển cảnh báo | Kích thước 400x400 | Trọn gói | 1 | 1 | 15000000 | 100% | 15000000 |  |  |  | 0
2 | Làm thẻ ra vào công trường | Bao gồm khám sức khỏe | Người | 310 | 310 | 20000 | 100% | 6200000 |  |  |  | 0
3 | Bảo hộ công nhân |  |  | 155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Áo bảo hộ |  | Cái | 310 | 310 | 60000 | 100% | 18600000 |  |  |  | 0
5 | Quần bảo hộ |  | Cái | 310 | 310 | 40000 | 100% | 12400000 |  |  |  | 0
6 | Giầy công trường |  | Đôi | 310 | 310 | 150000 | 100% | 46500000 |  |  |  | 0
7 | Găng tay |  | Đôi |  | 0 | 80000 | 100% | 0 |  |  |  | 0
8 | Kính |  | Cái |  |  | 75000 | 100% | 0 |  |  |  | 0
9 | Mũ |  | Cái | 310 | 310 | 80000 | 100% | 24800000 |  |  |  | 0
10 | Áo mưa |  | Cái |  |  | 30000 | 100% | 0
11 | Lan can an toàn hố đào |  | md | 248 | 248 | 100000 | 100% | 24800000 |  |  |  | 0
12 | Lan can an toàn tại các vị trí trên cao | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
13 | Lan can an toàn lỗ mở, cửa thang máy |  | Trọn gói |  | 0 | 85800000 |  | 0
14 | Xi nhan chỉ đường nội bộ |  | 2 Người x tháng |  | 0 | 4500000 |  | 0 |  |  |  | 0
15 | Cầu rửa xe (bao gồm cầu, bể, bơm, ống) |  | Cái |  | 0 | 60000000 | 50% | 0
16 | Chòi hút thuốc |  | Cái |  | 0 | 5000000 | 100% | 0
17 | Công nhân quét dọn và vệ sinh môi trường |  | Người x tháng | 35 | 35 | 5000000 |  | 175000000
18 | Vệ sinh bàn giao |  | Trọn gói | 15097 | 15097 | 10000 | 100% | 150970000
V | Hệ thống điện tạm phục vụ thi công | [6 empty] | 90350000 |  |  |  | 0
V.1 | Hệ thống nguồn cấp về công trường | [10 empty] | 0
1 | Trạm biến áp | Chủ đầu tư | Trạm |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Chi phí đấu nối địa phương | Chủ đầu tư | Trọn gói |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Đường dây từ đường hạ thế về TBA | Chủ đầu tư | md |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Cột tạm từ đường hạ thế và TBA | Chủ đầu tư | Cột |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
V.2 | Hệ thống trục chính trong công trường | [10 empty] | 0
1 | Tủ điện tổng (tủ + Aptomat 1250A + phụ kiện) | Bao gồm tủ + aptomat + phụ kiện + 13 Aptomat con | Tủ | 1 | 1 | 15000000 | 50% | 7500000 |  |  |  | 0
2 | Dây cáp từ trạm về tủ tổng | Sử dụng cáp nhôm 4x95mm2 | md | 50 | 50 | 450000 | 50% | 11250000 |  |  |  | 0
3 | Tủ điện nhánh đến từng Zone | Bao gồm tủ + aptomat + phụ kiện | Tủ | 2 | 2 | 15000000 | 50% | 15000000 |  |  |  | 0
4 | Dây cáp từ tủ tổng về tủ nhánh |  | md | 300 | 300 | 123000 | 50% | 18450000 |  |  |  | 0
5 | Tủ điện nhỏ ở từng zone nhỏ hoặc từng tầng | Bao gồm tủ + aptomat + phụ kiện (thầu phụ) | Tủ | 6 | 6 | 5000000 | 50% | 15000000 |  |  |  | 0
V.3 | Hệ thống điện nhánh
1 | Dây dẫn từ tủ nhánh đến thiết bị |  | md | 500 | 500 | 12000 | 50% | 3000000
2 | Aptomat thiết bị |  | Cái
3 | Bóng 100W |  | Cái | 0 | 0 | 14000 | 200% | 0
4 | Phụ kiện |  | Trọn gói | 1 | 1 | 10000000 |  | 10000000
V.4 | Hệ thống chiếu sáng công trường
1 | Chóa đèn |  | Cái | 5 | 5 | 830000 | 100% | 4150000
2 | Bóng Halogen 400W |  | Cái | 15 | 15 | 120000 | 100% | 1800000
3 | Bóng tuýp 60cm |  | cái |  | 0 | 15000 | 100% | 0
4 | Cột tạm |  | Cái |  | 0 | 813417 | 70% | 0
5 | Đường dây |  | md | 200 | 200 | 30000 | 70% | 4200000
V.5 | Máy phát điện dự trữ công trường
1 | Máy phát điện Nhật Bản 80Kw/100KVA điện áp 220V/380V - Mitshubishi | Bao gồm thuê + cáp 30m | Cái |  |  | 20000000 |  | 0
2 | Chi phí dầu máy phát | Dự kiến 1 tháng mất điện 1 lần | Lít |  |  | 20000 |  | 0
VI | Hệ thống cấp nước công trường | [6 empty] | 45700000
1 | Mua nước máy phục vụ thi công và ăn ở của công nhân |  | Tháng |  | 0 |  |  | 0
2 | Bể chứa nước tổng (bể, van, đồng hồ) |  | Cái |  | 0 | 35000000 |  | 0
3 | Giếng khoan phục vụ thi công |  | Cái | 1 | 1 | 18000000 | 100% | 18000000
4 | Ống cấp nước trục chính |  | md | 110 | 110 | 120000 | 100% | 13200000
5 | Bơm đấy |  | Cái | 2 | 2 | 7200000 | 50% | 7200000
6 | Bể chứa nước tạm | Thùng nhựa | Cái | 2 | 2 | 2800000 | 50% | 2800000
7 | Ống mềm đến khu vực thi công |  | md | 300 | 300 | 5000 | 100% | 1500000
8 | Bồn chứa nhỏ |  | Cái | 12 | 12 | 500000 | 50% | 3000000
VII | Kho bãi phục vụ thi công | [6 empty] | 13500000
1 | Bãi gia công thép | Đầm + Đổ bê tông dày 100mm | m2 |  | 0 | 100000 | 100% | 0
2 | Bãi chứa ván khuôn | Đổ base dày 150mm | m2 |  | 0 | 52500 | 100% | 0
3 | Kho chứa vật tư |  | m2 | 30 | 30 | 450000 | 100% | 13500000
4 | Lán gia công thép, ván khuôn, sửa chữa cơ khí |  | m2 |  |  | 600000 | 100% | 0
IIX | Giáo phục vụ thi công | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
IIX.1 | Phương án sử dụng giáo H
1 | Thuê giáo H D42 x 1,7m |  | Cái | [5 empty] | 0 | 23000 |  | 0
2 | Giằng chéo |  | Cặp | [5 empty] | 0 | 13000 |  | 0
3 | Kích chân |  | Cái | [5 empty] | 0 | 4000 |  | 0
4 | Vận chuyển 1 chiều (1tr/chuyến) + bốc xếp lên xuống (2x150k) |  | Chuyến | [6 empty] | 1200000
5 | Nhân công lắp dựng |  | m2 | [6 empty] | 15000
6 | Làm sạch chân giáo + giằng chéo |  | Cái | [6 empty] | 1000
7 | Sàn thao tác 380x1600 |  | md | 0 |  |  |  |  | 0 | 22000 | 0 | 0
8 | Cầu thang giáo |  | md |  |  | 152083.3333 | 50%
9 | Thép biện pháp neo giáo |  | Tấn
IIX.2 | Phương án sử dụng giáo ống
1 | Giáo ống D48 dày 3mm |  | md
2 | Khóa giáo |  | Cái
3 | Nhân công lắp dựng |  | m2
4 | Thép biện pháp neo giáo |  | Tấn
IIX.3 | Lưới chắn vật rơi
1 | Thép I sử dụng sàn chắn vật rơi
2 | Thép hộp 40x40 |  | Tấn
3 | Gỗ phủ phim hoặc cốp pha thép |  | m2
4 | Ống D48 |  | md
5 | Lưới B40
IIX.4 | Sàn thao tác đỡ cố pha
1 | Hệ khung đỡ bằng thép hình |  | Tấn
2 | Xương thép hộp hoặc thép D20 |  | Tấn
3 | Cốp pha thép |  | m2
IIX.5 | Lan can an toàn
1 | Lan can an toàn sàn thi công |  | md
IIX.6 | Lưới chắn bụi
1 | Lưới chắn bụi |  | m2
IX | Bảo dưỡng, bảo hộ | [6 empty] | 0
1 | Ni lông bảo dưỡng bê tông |  | m2 |  | 0 | 5500 | 10% | 0
2 | Gỗ ép bảo vệ tường, sàn sau hoàn thiện |  | m2
X | Tiền điện + nước công trường | [6 empty] | 172550000
1 | Nước phục vụ thi công - nước uống |  | tháng | 7 | 7 | 9650000 |  | 67550000
2 | Tiên điện phục vụ thi công |  | tháng | 7 | 7 | 15000000 |  | 105000000
3 | Thu gom chất thải hàng tháng |  | tháng |  | 0 | 5000000 |  | 0

## 02 Văn phòng
CÔNG TÁC TẠM PHỤC VỤ BAN ĐIỀU HÀNH
[5 empty] | Phương án mua mới (tính khấu hao) |  |  |  | Phương án đi thuê
Stt | Nội dung | Miêu tả | Đơn vị | Khối lượng cần huy động | Khối lượng | Đơn giá | Tỷ lệ khấu hao | Thành tiền | Khối lượng | Đơn giá thuê/tháng | Thời gian thuê | Thành tiền
I | Văn phòng công trường | [10 empty] | 155000000
I.1 | Phương án thuê nhà
1 | Thuê văn phòng |  | Tháng | 1 | [5 empty] | 30000000 | 7 | 0
I.2 | Phương án xây dựng
1 | Thuê đất |  | m2
2 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường |  | Trọn gói
3 | Nhà để xe |  | m2 |  |  | 1500000 |  |  |  | 350000 |  | 0
4 | Nhà ăn |  | m2 | [6 empty] | 1500000 |  | 0
5 | Sân | Đổ bê tông dày 150mm | m2 |  |  | 150000
6 | Hệ thống thoát nước văn phòng |  | md
7 | Cột cờ |  | Bộ | 1
8 | Bể nước, tháp nước |  | Cái
9 | Bể phốt |  | Cái
10 | Hàng rào văn phòng | Thưng tôn cao 2,5m | md
11 | Chòi bảo vệ |  | Cái | 2 | 2 | 15000000 | 50% | 15000000
12 | Sân thể thao | Bê tông dày 150mm | m2
13 | Hệ thống cấp điện
14 | Hệ thống cấp nước
15 | Container di động trên công trường | Bao gồm điều hòa | Cái
I.3 | Phương án thuê container hoặc nhà lắp ghép
1 | Container |  | Cái | 2 | 2 | 80000000 | 50% | 80000000 |  | 45000000 | 7 | 0
2 | Thuê nhà lắp ghép |  | m2 |  | 0 | 450000 | 50% | 0
3 | Vận chuyển đến - đi |  | Lần | 4 | 4 | 15000000 |  | 60000000
II | Nhà ở cho kỹ sư BĐH | [10 empty] | 70000000
II.1 | Phương án thuê nhà
1 | Thuê phòng | 3 người / phòng | Phòng | 4 |  |  |  |  | 4 | 2500000 | 7 | 70000000
II.2 | Phương án xây dựng
1 | Thuê đất |  | m2
2 | Báo cáo đánh giá tác động môi trường |  | Trọn gói
3 | Xây dựng nhà ở | Bao gồm M&E | m2 | [8 empty] | 0
4 | Nhà để xe |  | m2
5 | Nhà ăn |  | m2
6 | Sân đường nội bộ | Đổ bê tông dày 150mm | m2
7 | Hệ thống thoát nước |  | md
8 | Cột cờ |  | Bộ
9 | Bể nước, tháp nước |  | Cái
10 | Bể phốt |  | Cái
11 | Hàng rào văn phòng | Thưng tôn cao 2,5m | md |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12 | Chòi bảo vệ |  | Cái |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13 | Sân thể thao | Bê tông dày 150mm | m2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14 | Hệ thống cấp điện
15 | Hệ thống cấp nước
III | Hệ thống trang thiết bị văn phòng làm việc
1 | Xe máy công trường |  | Cái |  |  | 20000000 | 50% | 0
2 | Ghế làm việc quản lý (Hòa Phát, ghế xoay) | Hòa Phát SG716H | bộ | 0 | 0 | 940500 | 50% | 0
3 | Bàn làm việc quản lý |  | bộ | 0 | 0 | 2500000 | 50% | 0
4 | Bàn làm việc nhân viên | Hòa Phát SV 1600HL | bộ | 8 | 8 | 1220000 | 50% | 4880000
5 | Bàn uống nước | Trà kính | Cái | 1 | 1 | 2000000 | 50% | 1000000
6 | Ghế họp | Hòa Phát VT1 | Cái | 8 | 8 | 450000 | 50% | 1800000
7 | Bàn bản vẽ |  | Cái | 0 | 0 | 2900000 | 50% | 0
8 | Bảng họp (bảng mika) | Bảng fooc mica khung nhôm 2cm, KT: 1200x1000mm | Cái |  | 0 | 540000 | 50% | 0
9 | Bảng giao nhiệm vụ | Bảng fooc mica khung nhôm 2cm, KT: 1200x1000mm | Cái | 1 | 1 | 540000 | 50% | 270000
10 | Tủ tài liệu (tủ sắt sơn tĩnh điện, cửa kính - Hòa Phát) | Hòa Phát CAT 09K3A | Cái | 2 | 2 | 2554000 | 50% | 2554000
11 | Tủ đồ cá nhân | Hòa Phát CAT986-3K | Cái | 2 | 2 | 3500000 | 50% | 3500000
12 | Giá bản vẽ (tự thiết kế) |  | Cái |  | 0 | 2000000 | 50% | 0
13 | Máy in màu |  | Cái |  | 0 | 10500000 | 50% | 0
14 | Cây uống nước | Sanyo SWC M001HC | Cái | 1 | 1 | 2230000 | 50% | 1115000
15 | Tủ lạnh | Panasonic NR-BJ175SNVN | Cái |  | 0 | 3890000 | 50% | 0
16 | Máy chiếu |  | Cái |  | 0 | 13000000 | 50% | 0
17 | Máy in A4 | HP 2900 | Cái |  | 0 | 2600000 | 50% | 0
18 | Máy in & phô tô A3 | Mua máy cũ | Cái | 1 | 1 | 50000000 | 20% | 10000000
19 | Tủ giầy dép | Hòa Phát LS1506 | Cái | 0 | 0 | 1315000 | 20% | 0
20 | Quạt cây | Panasonic F307KHB | Cái | 4 | 4 | 650000 | 20% | 520000
21 | Ban thờ | gỗ | Cái | 1 | 1 | 500000 | 100% | 500000
22 | Ấm chén, bình đun nước |  | Tb | 1 | 1 | 1000000 | 100% | 1000000
IV | Trang thiết bị phục cá nhân | [10 empty] | 86345000
1 | Đấu nối internet, điện thoại, fax (bao gồm thiết bị) |  | t. bộ | 1 | 1 | 7000000 | 100% | 7000000
2 | Máy tính (case, UPS, màn) | TigerPC V100 - V.2020R4H50VV.05, Monitor LG LED 20" 20EN33SS | Cái | 8 | 8 | 8800000 | 30% | 21120000
3 | Máy quay phim cầm tay | Sony HDR-PJ340E | Cái |  | 0 | 12990000 | 30% | 0
4 | Máy ảnh công trường | Canon IXUS 510 HS (IXY 1 / PowerShot ELPH 530 HS) | Cái | 1 | 1 | 3200000 | 30% | 960000
5 | Bộ đàm |  | Cái | 2 | 2 | 1000000 | 100% | 2000000
6 | Dụng cụ kiểm tra (thước, dọi…) |  | Cái | 8 | 8 | 120000 | 100% | 960000
7 | Đồng phục |  | Cái | 18 | 18 | 650000 | 100% | 11700000
8 | Giầy công trường |  | Cái | 9 | 9 | 400000 | 100% | 3600000
9 | Ủng | Thùy Dương màu nâu HP-UBH03 | Cái | 9 | 9 | 65000 | 100% | 585000
10 | Áo mưa công trường |  | Cái | 18 | 18 | 120000 | 100% | 2160000
11 | Áo bảo hộ | NH042 | Cái | 18 | 18 | 285000 | 100% | 5130000
12 | Mũ kỹ sư và khách |  | Cái | 18 | 18 | 100000 | 100% | 1800000
13 | Găng tay | PU 48-100 | Cái | 18 | 18 | 35000 | 100% | 630000
14 | Kính bảo hộ | KV-01 | Cái |  | 0 | 30000 | 100% | 0
15 | Đèn pin |  | Cái | 9 | 9 | 100000 | 100% | 900000
16 | Máy thủy bình (bao gồm gương, giá…) | Topcon AT-G7 | Cái | 1 | 1 | 9000000 | 20% | 1800000
17 | Máy toàn đạc | Leica | Cái | 1 | 1 | 130000000 | 20% | 26000000
V | Trang thiết bị y tế theo yêu cầu của thầu chính | [10 empty] | 0
1 | Giường bệnh nhân |  | Cái |  |  | 1500000
2 | Bàn |  | Cái |  |  | 2000000
3 | Ghế |  | Cái |  |  | 550000
4 | Tủ thuốc |  | Cái |  |  | 2500000
5 | Cáng cứu thương |  | Cái |  |  | 14500000
6 | Bình Oxy y tế |  | Cái |  |  | 3500000
7 | Chăn, gối |  | Cái |  |  | 500000
8 | Xe cứu thương |  | Cái |  |  | 700000000 | 10% |  |  | 25000000
VI | Trang thiết bị cho khu nhà ở | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
1 | Ti vi (cho phòng sinh hoạt chung) |  | Cái |  |  | 15900000
2 | Giường |  | Cái |  |  | 1600000 |  | 0
3 | Chăn, gối, đệm |  | Cái |  |  | 800000 |  | 0
4 | Bàn uống nước |  | Cái |  |  | 1200000
5 | Ghế |  | Cái |  |  | 450000
6 | Ấm chén, bình đun nước |  | Cái |  |  | 1000000
7 | Máy giặt |  | Cái |  |  | 16000000
8 | Quạt cây |  | Cái |  |  | 1480000
9 | Tủ quần áo (3 buồng) |  | Cái |  |  | 2500000
10 | Bàn ăn cho 6 người |  | Cái |  |  | 840000 |  | 0
11 | Ghế ăn |  | Cái |  |  | 239800 |  | 0
12 | Thiết bị bếp, bát… |  | T.bộ |  |  | 30000000 |  | 0
13 | Tủ bảo quản thức ăn |  | Cái |  |  | 5590000 |  | 0
14 | Tủ lạnh |  | Cái |  |  | 14290000
15 | Quạt công nghiệp |  | Cái |  |  | 1460000 |  | 0
16 | Bàn tiếp khách kết hợp sinh hoạt chung |  | Cái |  |  | 2500000
17 | Ghế tiếp khách kết hợp sinh hoạt chung |  | Cái |  |  | 450000
18 | Thiết bị thiết yếu khác |  | t. bộ |  |  | 20000000
VII | Nhà ở công nhân | [10 empty] | 333105000
1 | Thuê đất mặt bằng gần công trường để dự lán trại | Đã tính thuê chung công viên ở trên rồi | m2 | 403 |  |  |  |  | 403 | 5000 | 7 | 14105000
2 | Dựng lán trại |  | m2 | 310 |  |  |  |  | 310 | 500000 |  | 155000000
3 | Kéo điện về khu nhà công nhân |  | trọn gói | 1 |  |  |  |  | 1 | 50000000 |  | 50000000
4 | Giường cho công nhân |  | trọn gói | 1 |  |  |  |  | 1 | 39000000 |  | 39000000
5 | Đèn chiếu sáng khu lán trại |  | trọn gói | 1 |  |  |  |  | 1 | 25000000 |  | 25000000
6 | Khu vệ sinh công cộng, bể nước, … |  | trọn gói | 1 |  |  |  |  | 1 | 50000000 |  | 50000000
7 | Thuê nhà cho công nhân ở |  | Phòng | [6 empty] | 1000000 | 7 | 0

## 03 Thiết bị thi công
STT | NoiDung | MieuTa | DonVi | KhoiLuong | KhoiLuongMua | DonGiaMua | TyLeKhauHao | ThanhTienMua | KhoiLuongThue | DonGiaThue | ThoiGianThue | ThanhTienThue | HaoPhi | SoCa | HeSo | ThanhTienNhienLieu | CaMayDuToan | GiaMayDuToan | ThanhTienDuToan | Code
MÁY MÓC THIẾT BỊ PHỤC VỤ THI CÔNG
[5 empty] | Phương án mua mới (tính khấu hao) |  |  |  | Phương án đi thuê |  |  |  | Chi phí nhiên liệu |  |  |  | Chi phí dự toán
Stt | Nội dung | Miêu tả | Đơn vị | Khối lượng cần huy động | Khối lượng | Đơn giá | Tỷ lệ khấu hao | Thành tiền | Khối lượng | Đơn giá thuê/Tháng | Thời gian thuê | Thành tiền | Chi phí nhiên liệu | Thời gian (giờ) Ca/7 | Hệ số quy đổi | Thành tiền | Ca máy dự toán | Giá máy dự toán | Thành tiền
TỔNG CỘNG

## 04 Thời gian TC
BẢNG TÍNH THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH
|  | Năm 2015 | Năm 2016 | [7 empty] | Năm 2016 | Tổng cộng thời gian làm việc
|  | Chuẩn bị | Thời gian thi công chính | [6 empty] | Thời gian quyết toán |  |  | Tiền lương cố định + phụ cấp + thêm giờ | Tiền bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, công đoàn phí | Phụ cấp ăn + điện thoại | Chi bổ sung quỹ lương các dịp lễ tết
Stt | Vị trí | T12 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T9 | T10
1 | Giám đốc dự án |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18000000 | 1504200 | 1500000 | 18000000
2 | Phó giám đốc dự án | [10 empty] | 0 | 15000000 | 1646800 | 1500000 | 15000000
3 | Trưởng phòng QS | [10 empty] | 0 | 12000000 | 1361600 | 1300000 | 12000000
4 | Trưởng phòng QA/QC | [10 empty] | 0 | 12000000 | 1219000 | 1300000 | 12000000
5 | Trưởng phòng CM | [10 empty] | 0 | 12000000 | 1219000 | 1300000 | 12000000
6 | Trưởng team thiết kế | [10 empty] | 0 | 12000000 | 1076400 | 1300000 | 12000000
7 | Trưởng Admin | [10 empty] | 0 | 12000000 | 1076400 | 1300000 | 12000000
8 | Kế toán tổng hợp |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 8000000 | 1219000 | 1300000 | 8000000
9 | Kỹ sư hiện trường (phụ trách khu) | [10 empty] | 0 | 10000000 | 1219000 | 1200000 | 10000000
10 | Kỹ sư hiện trường |  | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |  |  | 34 | 10000000 | 1076400 | 1200000 | 10000000
11 | Kỹ sư QS |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10000000 | 1076400 | 1200000 | 10000000
12 | Kỹ sư an toàn |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 8000000 | 1219000 | 1200000 | 8000000
13 | Kỹ sư trắc đạc |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 8000000 | 1504200 | 1200000 | 8000000
14 | Thợ điện |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 5000000 | 1219000 | 1200000 | 1000000
15 | Tạp vụ (lương khoán) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 4500000 | 0 |  | 1000000
16 | Đầu bếp (lương khoán) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 4500000 | 0 |  | 1000000
17 | Phụ trắc đạc (lương khoán) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | 5000000 | 0 |  | 1000000
18 | Bảo vệ khu văn phòng và nhà ở kỹ sư (lương khoán) |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 14 | 5000000 | 0 | 1200000 | 1000000
19 | Y tá công trường (lương khoán) | [10 empty] | 0 |  | 0 | 1200000 | 0
| Tổng cộng | 0 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 2 | 2 | 108 |  |  |  | 152000000
| Thành tiền lương + phụ cấp | 0 | 116500000 | 136500000 | 136500000 | 136500000 | 116500000 | 116500000 | 116500000 | 28000000 | 28000000 | 931500000
| Thành tiền bảo hiểm XH, y tế, thất nghiệp, công đoàn | 0 | 12047400 | 14200200 | 14200200 | 14200200 | 12047400 | 12047400 | 12047400 | 2580600 | 2580600 | 95951400
| Phụ cấp điện thoại + ăn | 0 | 14800000 | 17200000 | 17200000 | 17200000 | 14800000 | 14800000 | 14800000 | 2700000 | 2700000 | 116200000
| Thưởng | [10 empty] | 0

## 05 Chi phí NC
BẢNG TÍNH CHI PHÍ LƯƠNG VÀ CÁC CHI PHÍ PHỤ CẤP | [18 empty] | 10% | Phụ cấp công trường | 10
Dự án: Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn - Gói thầu CVL7 | [18 empty] | 25% | Phụ cấp thêm giờ | 25
[19 empty] | 3% | Bảo hiểm y tế | 3
[6 empty] | Cấc khoản lương và phụ cấp |  |  |  | Bảo hiểm và các khoản phúc lợi xã hội (Tổng công ty sẽ thanh toán) |  |  |  | Tổng cộng chi phí | Tổng cộng thực nhận | Thực nhận net |  |  | 1% | Bảo hiểm thất nghiệp | 1
Stt | Vị trí |  | Hcli | Lương tối thiểu | Hệ số lương (dự kiến) | Lương cố định | Phụ cấp thâm niên | Phụ cấp công trường 10% lương cố định | Phụ cấp thêm giờ 25% lương cố định | Bảo hiểm y tế 3% | Bảo hiểm thất nghiệp 1% | Bảo hiểm xã hội 18% | Công đoàn phí 2% |  |  | Trừ bao hiểm 7% | trừ thuế TNCN | NET | 18% | Bảo hiểm xã hội | 18
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14)=(6)÷(13) | (15)=(6)÷(9) |  |  |  | 2% | Công đoàn phí | 2
1 | Giám đốc dự án | Nguyễn Văn Thành | 0.4 | 1150000 | 3.27 | 15000000 |  | 1500000 | 3750000 | 112815 | 37605 | 676890 | 676890 | 21754200 | 20250000 | 263235 | 562500 | 19424265 | 0.4 | 20000000
2 | Phó giám đốc dự án | Nguyễn Xuân Tùng | 0.36 | 1150000 | 3.58 | 13000000 |  | 1300000 | 3250000 | 123510 | 41170 | 741060 | 741060 | 19196800 | 17550000 | 288190 | 427500 | 16834310 | 0.36 | 18000000
3 | Trưởng phòng QS | Đỗ Mạnh Cường | 0.28 | 1150000 | 2.96 | 12000000 |  | 1200000 | 3000000 | 102120 | 34040 | 612720 | 612720 | 17561600 | 16200000 | 238280 | 360000 | 15601720 | 0.28 | 14000000
4 | Trưởng phòng QA/QC | Nguyễn Anh Tuấn | 0.28 | 1150000 | 2.65 | 12000000 |  | 1200000 | 3000000 | 91425 | 30475 | 548550 | 548550 | 17419000 | 16200000 | 213325 | 360000 | 15626675 | 0.24 | 12000000
5 | Trưởng phòng CM | Anh Quyết | 0.28 | 1150000 | 2.65 | 12000000 |  | 1200000 | 3000000 | 91425 | 30475 | 548550 | 548550 | 17419000 | 16200000 | 213325 | 360000 | 15626675 | 0.28 | 14000000
6 | Trưởng team thiết kế | Mr Tuấn | 0.24 | 1150000 | 2.34 |  |  | 0 | 0 | 80730 | 26910 | 484380 | 484380 | 1076400 | 0 | 188370 | 0 | -188370 | 0.21 | 10500000
7 | Trưởng Admin | Mr Hùng | 0.24 | 1150000 | 2.34 |  |  | 0 | 0 | 80730 | 26910 | 484380 | 484380 | 1076400 | 0 | 188370 | 0 | -188370 | 0.2 | 10000000
8 | Kế toán tổng hợp |  | 0.18 | 1150000 | 2.65 | 9000000 |  | 900000 | 2250000 | 91425 | 30475 | 548550 | 548550 | 13369000 | 12150000 | 213325 | 157500 | 11779175 | 0.18 | 9000000
9 | Kỹ sư hiện trường (phụ trách khu) |  | 0.18 | 1150000 | 2.65 | 9000000 |  | 900000 | 2250000 | 91425 | 30475 | 548550 | 548550 | 13369000 | 12150000 | 213325 | 157500 | 11779175 | 0.18 | 9000000
10 | Kỹ sư hiện trường |  | 0.15 | 1150000 | 2.34 | 9000000 |  | 900000 | 2250000 | 80730 | 26910 | 484380 | 484380 | 13226400 | 12150000 | 188370 | 157500 | 11804130 | 0.15 | 7500000
11 | Kỹ sư QS |  | 0.18 | 1150000 | 2.34 | 9000000 |  | 900000 | 2250000 | 80730 | 26910 | 484380 | 484380 | 13226400 | 12150000 | 188370 | 157500 | 11804130 | 0.18 | 9000000
12 | Kỹ sư an toàn |  | 0.24 | 1150000 | 2.65 | 9000000 |  | 900000 | 2250000 | 91425 | 30475 | 548550 | 548550 | 13369000 | 12150000 | 213325 | 157500 | 11779175 | 0.21 | 10500000
13 | Kỹ sư trắc đạc |  | 0.18 | 1150000 | 3.27 | 9000000 |  | 900000 | 2250000 | 112815 | 37605 | 676890 | 676890 | 13654200 | 12150000 | 263235 | 157500 | 11729265 | 0.18 | 9000000
14 | Lái xe |  | 0.1 | 1150000 | 2.65 | 5000000 |  | 500000 | 1250000 | 91425 | 30475 | 548550 | 548550 | 7969000 | 6750000 | 213325 | 0 | 6536675 | 0.1 | 5000000
15 | Tạp vụ (lương khoán) |  | (3): 0.09; (6): 4500000 | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 |  | 0
16 | Đầu bếp (lương khoán) |  | (3): 0.09; (6): 4500000 | 4500000 | 4500000 |  |  | 4500000 |  | 0
17 | Phụ trắc đạc (lương khoán) |  | (3): 0.11; (6): 5500000 | 5500000 | 5500000 |  |  | 5500000 |  | 0
18 | Bảo vệ khu văn phòng và nhà ở kỹ sư (lương khoán) |  | (3): 0.1; (6): 5000000 | 5000000 | 5000000 |  |  | 5000000 |  | 0
19 | Y tá công trường (lương khoán) |  | (3): 0.13; (6): 6500000 | 6500000 | 6500000 |  |  | 6500000

## 06 Điện thọai & ăn
BẢNG TÍNH CHI PHÍ PHỤ CẤP TIỀN ĂN VÀ ĐIỆN THOẠI
Stt | Vị trí | Phụ cấp điện thoại | Phụ cấp tiền ăn | Tổng cộng
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3)+(4)
1 | Giám đốc dự án | 500000 | 1000000 | 1500000
2 | Phó giám đốc dự án | 500000 | 1000000 | 1500000
3 | Trưởng phòng QS | 300000 | 1000000 | 1300000
4 | Trưởng phòng QA/QC | 300000 | 1000000 | 1300000
5 | Trưởng phòng CM | 300000 | 1000000 | 1300000
6 | Trưởng team thiết kế | 300000 | 1000000 | 1300000
7 | Trưởng Admin | 300000 | 1000000 | 1300000
8 | Kế toán tổng hợp | 300000 | 1000000 | 1300000
9 | Kỹ sư hiện trường (phụ trách khu) | 200000 | 1000000 | 1200000
10 | Kỹ sư hiện trường | 200000 | 1000000 | 1200000
11 | Kỹ sư QS | 200000 | 1000000 | 1200000
12 | Kỹ sư an toàn | 200000 | 1000000 | 1200000
13 | Kỹ sư trắc đạc | 200000 | 1000000 | 1200000
14 | Lái xe | 200000 | 1000000 | 1200000
15 | Tạp vụ (lương khoán) | 200000 | 1000000 | 1200000
16 | Đầu bếp (lương khoán) | 200000 | 1000000 | 1200000
17 | Phụ trắc đạc (lương khoán) | 200000 | 1000000 | 1200000
18 | Bảo vệ khu văn phòng và nhà ở kỹ sư (lương khoán) | 200000 | 1000000 | 1200000
19 | Y tá công trường (lương khoán) | 200000 | 1000000 | 1200000

## 07 CP thường xuyên
CHI PHÍ THƯỜNG XUYÊN TẠI CÔNG TRƯỜNG & NHÀ Ở (CHO 01 THÁNG)
Stt | Nội dung | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)x(5)
Chi phí tại văn phòng công trường
1 | Điện văn phòng công trường | KW | 6688.5867 |  | 0
2 | Văn phòng phẩm | Tháng | 1 | 1000000 | 1000000
3 | Phí điện thoại cố định & máy fax | Tháng | 1 |  | 0
4 | Phí Internet | Tháng | 1 | 300000 | 300000
5 | Chi phí sinh hoạt chung (chè, nước) | Tháng | 1 | 1000000 | 1000000
6 | Bảo trì máy tính, máy in, sửa chữa thiết bị văn phòng, mực in | Tháng | 1 | 500000 | 500000
7 | Chi phí xăng xe - xe 16 chỗ (17,5 lít/100km) (L=3x500km+22x30 km) | Lít |  | 24100 | 0
8 | Chi phí xăng xe - xe 7 chỗ (25 lít/100km) (L=26x50 km+2x500km) | Lít |  | 24100 | 0
9 | Bảo dưỡng xe (1tr/xe.tháng) | Xe |  | 1000000 | 0
10 | Bảo hiểm xe (8tr/xe.năm) | Xe |  | 666667 | 0
11 | Xăng xe máy 3 cái (50km/ngày x 2,5l/100km) | Lít |  | 24100 | 0
12 | Bảo dưỡng xe máy | Xe |  | 250000 | 0
13 | Thiết bị y tế, thuốc | Tháng | 1 | 500000 | 500000
14 | Tiếp khách | Tháng | 1 | 2000000 | 2000000
15 | Chi phí rửa ảnh, báo cáo tháng | Tháng | 1 | 200000 | 200000
16 | Chi phí ngoại giao với địa phương | Tháng | 1 | 5000000 | 5000000
17 | Chi phí nghiệm thu giai đoạn | Tháng | 1 | 5000000 | 5000000
| Tổng cộng |  |  |  | 15500000
| Thời gian | Tháng |  |  | 7
| Tổng cộng |  |  |  | 109000000

## 08 Chi phí tài chính
BẢNG TÍNH CHI PHÍ TÀI CHÍNH VÀ BẢO HIỂM
Stt | Nội dung | Diễn giải | Giá trị bảo lãnh, lãi vay | Phí ngân hàng | Thời gian | Thành tiền | Ghi chú
I | Chi phí mua hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ thầu, bảo lãnh dự thầu | Không có |  |  |  | 0
1 | Mua hồ sơ thầu | Không có
2 | Chi phí làm hồ sơ thầu | Không có
3 | Bảo lãnh dự thầu | Không có
II | Chi phí bảo lãnh khi thực hiện |  |  |  |  | 0
1 | Bảo lãnh thực hiện hợp đồng | Thực hiện 5% | 0 | 0.125% | 7 | 0 |  | 5%
2 | Bảo lãnh tiền tạm ứng | Tạm ứng 10% | 0 | 0.125% | 7 | 0
3 | Bảo lãnh thanh toán mua hàng | Không có
III | Lãi vay |  |  |  |  | 0
1 | Lãi vay thi công | Vay 0 tỷ trong 7 tháng | 0 | 0.8333% | 7 | 0
IV | Bảo lãnh khi hoàn thành công trình |  |  |  |  | 0
1 | Bảo lãnh bảo hành | 5% trong 24 tháng | 0 | 0.125% | 12 | 0 |  | 3%
V | Phí chuyển tiền ngân hàng |  |  |  |  | 0
1 | Phí chuyển tiền |  |  |  |  | 0
VI | Chi phí bảo hiểm |  |  |  |  | 40000000 | Giá trị theo báo giá
1 | Bảo hiểm công trình
2 | Bảo hiểm rủi ro bên thứ ba |  |  |  |  | 40000000
3 | Bảo hiểm thiết bị máy móc
4 | Bảo hiểm tai nạn người lao động
TỔNG CỘNG

## 09 Huy động và giải thể
CHI PHÍ HUY ĐỘNG GIẢI THỂ
[5 empty] | Phương án mua mới (tính khấu hao) |  |  |  | Phương án đi thuê
Stt | Nội dung | Miêu tả | Đơn vị | Khối lượng cần huy động | Khối lượng | Đơn giá | Tỷ lệ khấu hao | Thành tiền | Khối lượng | Đơn giá thuê/tháng | Thời gian thuê | Thành tiền
I | Chi phí cho công tác chuẩn bị dự án | [6 empty] | 0
1 | Thuê nhà tạm làm văn phòng |  | m2
2 | Chi phí thuê phòng nghỉ cho kỹ sư |  | m2
3 | Chi phí thường xuyên cho công tác ban đầu |  | m2
II | Chi phí giải thể | [6 empty] | 0
1 | Phá dỡ nhà tạm
III | Hoàn trả các công trình hiện trạng sau thi công | [6 empty] | 0
1 | Hoàn trả vỉa hè sau khi thi công | Phần xây gạch | m2 | 0 | 0 | 100000 | 100% | 0
2 | Hoàn trả vỉa hè sau khi thi công | Phần lát đá granite | m2 | 0 | 0 | 300000 | 100% | 0
3 | Hoàn trả Công viên | Đắp tra đất | m3
4 | Hoàn trả Công viên | Trồng cỏ, trồng cây | m2
IV | Chi phí khởi công hoàn thành | [6 empty] | 50000000
1 | Chi phí khởi công |  | trọn gói | 1 | 1 | 50000000 | 100% | 50000000
2 | Hoàn thành bàn giao dự án |  | trọn gói |  |  | 50000000 | 100% | 0

## 10 Giá trực tiếp
STT | NoiDung | DonVi | KhoiLuong | GiaVatLieu | GiaNhanCong | GiaMay | TTVatLieu | TTNhanCong | TTMay | TongCongTT | DonGiaNopThau | ThanhTienNopThau
BẢNG TÍNH CHI PHÍ TRỰC TIẾP
|  |  |  | Giá trực tiếp |  |  | Thành tiền (trực tiếp) |  |  | Tổng cộng | Phần nộp thầu
STT | Nội dung | Đơn vị | Khối lượng | Vật liệu | Nhân công | Máy | Vật liệu | Nhân công | Máy | Trực tiếp | Đơn giá | Thành tiền
I | ĐẦU VIỆC GỘP THEO CÔNG TÁC CHÍNH
II | DANH SÁCH THEO BILL THẦU
| Tổng cộng | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## 11. Hoàn trả hiện trạng
CHI PHÍ HOÀN TRẢ MẶT BẰNG
[5 empty] | Phương án mua mới (tính khấu hao) |  |  |  | Phương án đi thuê
STT | Nội dung | Miêu tả | Đơn vị | Khối lượng cần huy động | Khối lượng | Đơn giá | Tỷ lệ khấu hao | Thành tiền | Khối lượng | Đơn giá thuê/tháng | Thời gian thuê | Thành tiền
1 | Hoàn trả hiện trạng
| Hoàn trả vỉa hè sau khi thi công |  | m2 | 0 | 0 | 157850 | 100% | 0
| Tổng cộng | [6 empty] | 0

## Nguồn dữ liệu
Nguồn vốn | Rủi ro mua | Hình thức đấu thầu | Mức độ rủi ro
Vốn vay | Nhân công | Đấu thầu rộng rãi | Lớn
Chủ đầu tư | Máy | Đấu thầu hạn chế | Trung bình
Nước ngoài | Vật tư | Chỉ định thầu | Nhỏ
Ngân sách | Công trình | Chào hàng cạnh tranh
Mua sắm trực tiếp
Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt
Tham gia thực hiện của cộng đồng
Tự thực hiện