## Đo bóc chuẩn
Chon | Stt | STTDocVao | STTND | CustomOrderWholeHM | CustomOrder | TenGop | MaHieuCongTac | TenCongTac | DonVi | SoBoPhanGiongNhau | Dai | Rong | Cao | HeSoCauKien | KhoiLuongMotBoPhan | KhoiLuongToanBo | LuyKe | PhanTichVatTu | HasHopDongAB | IsUseMTC | KhoiLuongHopDongChiTiet | KhoiLuongHopDongToanDuAn | MuiThiCong | Ghichu | RowCha | Code | TypeRow | KhoiLuongToanBo_Iscongthucmacdinh | CodeMuiThiCong | PhatSinh
Chọn | STT | STT Đọc vào | STT người dùng | STT Toàn HM | STT chi tiết | Mã gộp xuất báo cáo | Mã hiệu công tác | Danh mục công tác | Đơn vị | Số bộ phận giống nhau | Diễn giải tính toán |  |  | Hệ số cấu kiện | Khối lượng một bộ phận | Khối lượng toàn bộ đợt này | Lũy kế đã thực hiện | Phân tích vật tư | Thực hiện hợp đồng A-B | Sử dụng Máy thi công | Khối lượng hợp đồng chi tiết | Khối lượng hợp đồng toàn dự án | Mũi thi công | Ghi chú | Row cha | Code | TypeRow | IsCongThucMacDinh | CodeMuiThiCong | IsPhatSinh
[11 empty] | Dài | Rộng | Cao

## Số liệu chi phí (hidden)
SỐ LIỆU QUẢN LÝ CHI PHÍ
Kế hoạch đợt 1/2022 - Ngày 1/1/2022 => 31/1/2022
STT | Kế hoạch | Tổng giá trị | Thời gian (Tổng ngày) | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15
1 | Kế hoạch theo tiến độ
2 | Kế hoạch phân bổ theo chi phí thực
3 | Kế hoạch lợi nhuận
4 | Thực tế sản lượng
5 | Thực tế chi phí
6 | Lợi nhuận thực tế (thực thu)

## Tiến độ - Kế hoạch kinh phí
Chon | STT | STTDocVao | STTND | MaHieuCongTac | TenCongTac | DonVi | KhoiLuongToanBo | KhoiLuongNhapVao | KhoiLuongKeHoachGiaiDoan | KhoiLuongThiCongLuyKeDenKyTruoc | KhoiLuongThiCongLuyKeDenGiaiDoan | KhoiLuongThiCongGiaiDoan | KhoiLuongConLaiGiaiDoanSoVoiHopDong | KhoiLuongConLaiGiaiDoan | KhoiLuongBoSungGiaiDoan | KhoiLuongDaThiCong | KhoiLuongHopDongChiTiet | PhanTramThucHien | DonGia | DonGiaThiCong | NgayBatDau | NgayKetThuc | NgayBatDauGT | NgayKetThucGT | SoNgayThucHien | NgayBatDauThiCong | NgayKetThucThiCong | SoNgayThiCong | TrangThai | NhanCong | GiaTriKeHoachGiaiDoan | GiaTriThiCongLuyKeDenKyTruoc | GiaTriThiCongLuyKeDenGiaiDoan | GiaTriThiCongGiaiDoan | GiaTriConLaiGiaiDoan | PhanTramGiaTriKyNay | PhanTramGiaTriLuyKeKyNay | GiaTriBoSungGiaiDoan | KinhPhiDuKien | KinhPhiTheoTienDo | GiaTriNhanThau | GiaTriHopDong | GiaTriThiCong | GiaTriConLaiSoVoiHopDong | GiaTriConLaiSoVoiKeHoach | LyTrinhCaoDo | GhiChu | FileDinhKem | RowCha | Code | CodeDMCT | NhanCong_Iscongthucmacdinh | KinhPhiDuKien_Iscongthucmacdinh | TypeRow | CustomNote
Nhập kinh phí dự kiến:
Tổng hợp từ --- Đến ---
Chọn | STT | STT Đọc vào | STT người dùng | Mã hiệu định mức | Tên công tác | Đơn vị | Khối lượng kế hoạch tổng | Khối lượng đầu vào | Khối lượng kế hoạch giai đoạn (Kỳ này) | Khối lượng lũy kế đến hết kỳ trước (Thi công) | Khối lượng lũy kế đến kỳ này (Thi công) | Khối lượng thực hiện giai đoạn (Kỳ này) | Khối lượng còn lại kỳ này so với hợp đồng | Khối lượng còn lại kỳ này so với kế hoạch | Khối lượng bổ sung giai đoạn (Kỳ này) | Khối lượng đã thi công tổng | Khối lượng hợp đồng | Phần trăm thực hiện (%) | Đơn giá HĐ dự thầu bên giao thầu chính (Bên A) | Đơn giá HĐ nhận thầu, thầu phụ (Bên B) | Ngày bắt đầu kế hoạch | Ngày kết thúc kế hoạch | Ngày bắt đầu kế hoạch Giao thầu | Ngày kết thúc kế hoạch Giao thầu | Số ngày kế hoạch | Ngày bắt đầu thi công | Ngày kết thúc thi công | Số ngày thi công | Trạng thái | Nhân công | Giá trị kế hoạch giai đoạn (Kỳ này) | Giá trị lũy kế đến hết kỳ trước (Thi công) | Giá trị lũy kế đến kỳ này (Thi công) | Giá trị thực hiện giai đoạn (Kỳ này) | Giá trị còn lại (Kỳ này) | % theo giá trị thực hiện kỳ này (%) | % theo giá trị thực hiện lũy kế kỳ này | Giá trị bổ sung giai đoạn (Kỳ này) | Kinh phí dự kiến phân bổ | Giá trị kế hoạch tổng | Giá trị nhận thầu phụ | Giá trị hợp đồng tổng | Giá trị thực hiện tổng | Giá trị còn lại so với hợp đồng | Giá trị còn lại so với kế hoạch | Lý trình cao độ | Ghi chú | File đính kèm | Row cha | Code | Code DANH MỤC | Nhân công (IsCongThucMacDinh) | Kinh phí dự kiến (IsCongThucMacDinh) | TypeRow
Note on H4: CAM: Khối lượng Thi công nhập từ 95%-100% Khối lượng Kế hoạch tổng ĐỎ: Khối lượng Thi công nhập VƯỢT Khối lượng Kế hoạch tổng.
Note on R4: CAM: Khối lượng Thi công nhập từ 95%-100% Khối lượng HỢP ĐỒNG. ĐỎ: Khối lượng Thi công nhập VƯỢT Khối lượng HỢP ĐỒNG

## Vật liệu
STT | MaHieuCongTac | TenCongTac | DonVi | DonGia | DonGiaThiCong | KhoiLuongKeHoachTheoCongTac | KhoiLuongToanBo | KhoiLuongHopDongTheoCongTac | KhoiLuongHopDongChiTiet | MayQuyDoi | KhoiLuongKeHoachGiaiDoan | KhoiLuongKeHoachGiaiDoanCongTac | KhoiLuongKeHoachGiaiDoanTheoCongTac | KhoiLuongThiCongLuyKeDenKyTruoc | KhoiLuongThiCongLuyKeDenKyTruocCongTac | KhoiLuongThiCongLuyKeDenKyTruocTheoCongTac | KhoiLuongThiCongLuyKeDenGiaiDoan | KhoiLuongThiCongLuyKeDenGiaiDoanCongTac | KhoiLuongThiCongLuyKeDenGiaiDoanTheoCongTac | KhoiLuongThiCongGiaiDoan | KhoiLuongThiCongGiaiDoanCongTac | KhoiLuongThiCongGiaiDoanTheoCongTac | KhoiLuongConLaiGiaiDoanSoVoiHopDong | KhoiLuongConLaiGiaiDoan | KhoiLuongBoSungGiaiDoan | NgayBatDau | NgayKetThuc | SoNgayThucHien | NgayBatDauThiCong | NgayKetThucThiCong | SoNgayThiCong | KhoiLuongDaThiCong | KhoiLuongDaThiCongTheoCongTac | GiaTriKeHoachGiaiDoan | GiaTriKeHoachGiaiDoanTheoCongTac | GiaTriThiCongLuyKeDenKyTruoc | GiaTriThiCongLuyKeDenKyTruocTheoCongTac | GiaTriThiCongLuyKeDenGiaiDoan | GiaTriThiCongLuyKeDenGiaiDoanTheoCongTac | GiaTriThiCongGiaiDoan | GiaTriThiCongGiaiDoanTheoCongTac | GiaTriConLaiGiaiDoan | PhanTramGiaTriKyNay | PhanTramGiaTriLuyKeKyNay | GiaTriBoSungGiaiDoan | GiaTriThiCong | KinhPhiDuKien | KinhPhiTheoTienDo | MaTXHienTruong | Search | Code | TypeRow | RowCha | HeSoNguoiDung | DinhMucNguoiDung
Kinh phí dự kiến: |  | 0 | Tổng kinh phí dự kiến các loại vật tư: |  |  | 0 | [40 empty] | Tổng kinh phí theo tiến độ các loại vật tư: | 0
Tổng hợp từ --- Đến ---
STT | Mã vật liệu | Tên vật liệu | Đơn vị | Đơn giá theo kế hoạch hợp đồng | Đơn giá thi công | Khối lượng kế hoạch tổng |  | Khối lượng hợp đồng |  | Máy quy đổi | Khối lượng kế hoạch giai đoạn (Kỳ này) |  |  | Khối lượng lũy kế đến hết kỳ trước (Thi công) |  |  | Khối lượng lũy kế đến kỳ này (Thi công) |  |  | Khối lượng thực hiện giai đoạn (Kỳ này) |  |  | Khối lượng còn lại kỳ này so với hợp đồng | Khối lượng còn lại kỳ này so với kế hoạch | Khối lượng bổ sung giai đoạn (Kỳ này) | Ngày bắt đầu kế hoạch theo HĐ | Ngày kết thúc hoạch theo HĐ | Số ngày kế hoạch HĐ | Ngày bắt đầu thi công | Ngày kết thúc thi công | Số ngày thi công | Khối lượng đã thi công |  | Giá trị kế hoạch giai đoạn (Kỳ này) |  | Giá trị lũy kế đến hết kỳ trước (Thi công) |  | Giá trị lũy kế đến kỳ này (Thi công) |  | Giá trị thực hiện giai đoạn (Kỳ này) |  | Giá trị còn lại (Kỳ này) | Phần trăm theo giá trị thực hiện kỳ này | Phần trăm theo giá trị thực hiện lúy kế kỳ này | Giá trị bổ sung giai đoạn (Kỳ này) | Thành tiền thi công | Kinh phí dự kiến | Kinh phí theo tiến dộ | Mã hiện trường | Search | Code | TypeRow | RowCha | Hệ số người dùng | Định mức người dùng
[6 empty] | Công tác | Vật tư | Công tác | Vật tư |  | Nhập thủ công | Công tác | Phân tích theo công tác TC | Nhập thủ công | Công tác | Phân tích theo công tác TC | Nhập thủ công | Công tác | Phân tích theo công tác TC | Nhập thủ công | Công tác | Phân tích theo công tác TC | [9 empty] | Nhập thủ công | Phân tích theo công tác TC | Nhập thủ công | Phân tích theo công tác TC | Nhập thủ công | Phân tích theo công tác TC | Nhập thủ công | Phân tích theo công tác TC | Nhập thủ công | Phân tích theo công tác TC
Tổng
Note on B4: CAM: Khối lượng Thi công nhập từ 95% - 100% Khối lượng thi công phân tích theo công tác. ĐỎ: Khối lượng Thi công nhập VƯỢT Khối lượng thi công phân tích theo công tác.
Note on H5: CAM: Khối lượng Thi công nhập từ 95%-100% Khối lượng Kế hoạch tổng ĐỎ: Khối lượng Thi công nhập VƯỢT Khối lượng Kế hoạch tổng.
Note on J5: CAM: Khối lượng Thi công nhập từ 95%-100% Khối lượng HỢP ĐỒNG. ĐỎ: Khối lượng Thi công nhập VƯỢT Khối lượng HỢP ĐỒNG

## Nhân công
STT | MaHieuCongTac | TenCongTac | DonVi | DonGia | DonGiaThiCong | KhoiLuongKeHoachTheoCongTac | KhoiLuongToanBo | KhoiLuongHopDongTheoCongTac | KhoiLuongHopDongChiTiet | MayQuyDoi | KhoiLuongKeHoachGiaiDoan | KhoiLuongKeHoachGiaiDoanCongTac | KhoiLuongKeHoachGiaiDoanTheoCongTac | KhoiLuongThiCongLuyKeDenKyTruoc | KhoiLuongThiCongLuyKeDenKyTruocCongTac | KhoiLuongThiCongLuyKeDenKyTruocTheoCongTac | KhoiLuongThiCongLuyKeDenGiaiDoan | KhoiLuongThiCongLuyKeDenGiaiDoanCongTac | KhoiLuongThiCongLuyKeDenGiaiDoanTheoCongTac | KhoiLuongThiCongGiaiDoan | KhoiLuongThiCongGiaiDoanCongTac | KhoiLuongThiCongGiaiDoanTheoCongTac | KhoiLuongConLaiGiaiDoanSoVoiHopDong | KhoiLuongConLaiGiaiDoan | KhoiLuongBoSungGiaiDoan | NgayBatDau | NgayKetThuc | SoNgayThucHien | NgayBatDauThiCong | NgayKetThucThiCong | SoNgayThiCong | KhoiLuongDaThiCong | KhoiLuongDaThiCongTheoCongTac | GiaTriKeHoachGiaiDoan | GiaTriKeHoachGiaiDoanTheoCongTac | GiaTriThiCongLuyKeDenKyTruoc | GiaTriThiCongLuyKeDenKyTruocTheoCongTac | GiaTriThiCongLuyKeDenGiaiDoan | GiaTriThiCongLuyKeDenGiaiDoanTheoCongTac | GiaTriThiCongGiaiDoan | GiaTriThiCongGiaiDoanTheoCongTac | GiaTriConLaiGiaiDoan | PhanTramGiaTriKyNay | PhanTramGiaTriLuyKeKyNay | GiaTriBoSungGiaiDoan | GiaTriThiCong | KinhPhiDuKien | KinhPhiTheoTienDo | MaTXHienTruong | Search | Code | TypeRow | RowCha | HeSoNguoiDung | DinhMucNguoiDung
Kinh phí dự kiến: |  | 0 | Tổng kinh phí dự kiến các loại vật tư: |  |  | 0 | [40 empty] | Tổng kinh phí theo tiến độ các loại vật tư: | 0
Tổng hợp từ --- Đến ---
STT | Mã vật liệu | Tên vật liệu | Đơn vị | Đơn giá theo kế hoạch hợp đồng | Đơn giá thi công | Khối lượng kế hoạch tổng |  | Khối lượng hợp đồng |  | Máy quy đổi | Khối lượng kế hoạch giai đoạn (Kỳ này) |  |  | Khối lượng lũy kế đến hết kỳ trước (Thi công) |  |  | Khối lượng lũy kế đến kỳ này (Thi công) |  |  | Khối lượng thực hiện giai đoạn (Kỳ này) |  |  | Khối lượng còn lại kỳ này so với hợp đồng | Khối lượng còn lại kỳ này so với kế hoạch | Khối lượng bổ sung giai đoạn (Kỳ này) | Ngày bắt đầu kế hoạch theo HĐ | Ngày kết thúc hoạch theo HĐ | Số ngày kế hoạch HĐ | Ngày bắt đầu thi công | Ngày kết thúc thi công | Số ngày thi công | Khối lượng đã thi công |  | Giá trị kế hoạch giai đoạn (Kỳ này) |  | Giá trị lũy kế đến hết kỳ trước (Thi công) |  | Giá trị lũy kế đến kỳ này (Thi công) |  | Giá trị thực hiện giai đoạn (Kỳ này) |  | Giá trị còn lại (Kỳ này) | Phần trăm theo giá trị thực hiện kỳ này | Phần trăm theo giá trị thực hiện lúy kế kỳ này | Giá trị bổ sung giai đoạn (Kỳ này) | Thành tiền thi công | Kinh phí dự kiến | Kinh phí theo tiến dộ | Mã hiện trường | Search | Code | TypeRow | RowCha | Hệ số người dùng | Định mức người dùng
[6 empty] | Công tác | Vật tư | Công tác | Vật tư |  | Nhập | Công tác | Theo công tác | Nhập | Công tác | Theo công tác | Nhập | Công tác | Theo công tác | Nhập | Công tác | Theo công tác | [9 empty] | Nhập thủ công | Phân tích theo công tác TC | Nhập | Theo công tác | Nhập | Theo công tác | Nhập | Theo công tác | Nhập | Theo công tác
Tổng
Note on B4: CAM: Khối lượng Thi công nhập từ 95% - 100% Khối lượng thi công phân tích theo công tác. ĐỎ: Khối lượng Thi công nhập VƯỢT Khối lượng thi công phân tích theo công tác.
Note on H5: CAM: Khối lượng Thi công nhập từ 95%-100% Khối lượng Kế hoạch tổng ĐỎ: Khối lượng Thi công nhập VƯỢT Khối lượng Kế hoạch tổng.
Note on J5: CAM: Khối lượng Thi công nhập từ 95%-100% Khối lượng HỢP ĐỒNG. ĐỎ: Khối lượng Thi công nhập VƯỢT Khối lượng HỢP ĐỒNG

## Máy thi công
STT | MaHieuCongTac | TenCongTac | DonVi | DonGia | DonGiaThiCong | KhoiLuongKeHoachTheoCongTac | KhoiLuongToanBo | KhoiLuongHopDongTheoCongTac | KhoiLuongHopDongChiTiet | MayQuyDoi | KhoiLuongKeHoachGiaiDoan | KhoiLuongKeHoachGiaiDoanCongTac | KhoiLuongKeHoachGiaiDoanTheoCongTac | KhoiLuongThiCongLuyKeDenKyTruoc | KhoiLuongThiCongLuyKeDenKyTruocCongTac | KhoiLuongThiCongLuyKeDenKyTruocTheoCongTac | KhoiLuongThiCongLuyKeDenGiaiDoan | KhoiLuongThiCongLuyKeDenGiaiDoanCongTac | KhoiLuongThiCongLuyKeDenGiaiDoanTheoCongTac | KhoiLuongThiCongGiaiDoan | KhoiLuongThiCongGiaiDoanCongTac | KhoiLuongThiCongGiaiDoanTheoCongTac | KhoiLuongConLaiGiaiDoanSoVoiHopDong | KhoiLuongConLaiGiaiDoan | KhoiLuongBoSungGiaiDoan | NgayBatDau | NgayKetThuc | SoNgayThucHien | NgayBatDauThiCong | NgayKetThucThiCong | SoNgayThiCong | KhoiLuongDaThiCong | KhoiLuongDaThiCongTheoCongTac | GiaTriKeHoachGiaiDoan | GiaTriKeHoachGiaiDoanTheoCongTac | GiaTriThiCongLuyKeDenKyTruoc | GiaTriThiCongLuyKeDenKyTruocTheoCongTac | GiaTriThiCongLuyKeDenGiaiDoan | GiaTriThiCongLuyKeDenGiaiDoanTheoCongTac | GiaTriThiCongGiaiDoan | GiaTriThiCongGiaiDoanTheoCongTac | GiaTriConLaiGiaiDoan | PhanTramGiaTriKyNay | PhanTramGiaTriLuyKeKyNay | GiaTriBoSungGiaiDoan | GiaTriThiCong | KinhPhiDuKien | KinhPhiTheoTienDo | MaTXHienTruong | Search | Code | TypeRow | RowCha | HeSoNguoiDung | DinhMucNguoiDung
Kinh phí dự kiến: |  | 0 | Tổng kinh phí dự kiến các loại vật tư: |  |  | 0 | [40 empty] | Tổng kinh phí theo tiến độ các loại vật tư: | 0
Tổng hợp từ --- Đến ---
STT | Mã vật liệu | Tên vật liệu | Đơn vị | Đơn giá theo kế hoạch hợp đồng | Đơn giá thi công | Khối lượng kế hoạch tổng |  | Khối lượng hợp đồng |  | Máy quy đổi | Khối lượng kế hoạch giai đoạn (Kỳ này) |  |  | Khối lượng lũy kế đến hết kỳ trước (Thi công) |  |  | Khối lượng lũy kế đến kỳ này (Thi công) |  |  | Khối lượng thực hiện giai đoạn (Kỳ này) |  |  | Khối lượng còn lại kỳ này so với hợp đồng | Khối lượng còn lại kỳ này so với kế hoạch | Khối lượng bổ sung giai đoạn (Kỳ này) | Ngày bắt đầu kế hoạch theo HĐ | Ngày kết thúc hoạch theo HĐ | Số ngày kế hoạch HĐ | Ngày bắt đầu thi công | Ngày kết thúc thi công | Số ngày thi công | Khối lượng đã thi công |  | Giá trị kế hoạch giai đoạn (Kỳ này) |  | Giá trị lũy kế đến hết kỳ trước (Thi công) |  | Giá trị lũy kế đến kỳ này (Thi công) |  | Giá trị thực hiện giai đoạn (Kỳ này) |  | Giá trị còn lại (Kỳ này) | Phần trăm theo giá trị thực hiện kỳ này | Phần trăm theo giá trị thực hiện lúy kế kỳ này | Giá trị bổ sung giai đoạn (Kỳ này) | Thành tiền thi công | Kinh phí dự kiến | Kinh phí theo tiến dộ | Mã hiện trường | Search | Code | TypeRow | RowCha | Hệ số người dùng | Định mức người dùng
[6 empty] | Công tác | Vật tư | Công tác | Vật tư |  | Nhập thủ công | Công tác | Phân tích theo công tác TC | Nhập thủ công | Công tác | Phân tích theo công tác TC | Nhập thủ công | Công tác | Phân tích theo công tác TC | Nhập thủ công | Công tác | Phân tích theo công tác TC | [9 empty] | Nhập thủ công | Phân tích theo công tác TC | Nhập thủ công | Phân tích theo công tác TC | Nhập thủ công | Phân tích theo công tác TC | Nhập thủ công | Phân tích theo công tác TC | Nhập thủ công | Phân tích theo công tác TC
Tổng
Note on B4: CAM: Khối lượng Thi công nhập từ 95% - 100% Khối lượng thi công phân tích theo công tác. ĐỎ: Khối lượng Thi công nhập VƯỢT Khối lượng thi công phân tích theo công tác.
Note on H5: CAM: Khối lượng Thi công nhập từ 95%-100% Khối lượng Kế hoạch tổng ĐỎ: Khối lượng Thi công nhập VƯỢT Khối lượng Kế hoạch tổng.
Note on J5: CAM: Khối lượng Thi công nhập từ 95%-100% Khối lượng HỢP ĐỒNG. ĐỎ: Khối lượng Thi công nhập VƯỢT Khối lượng HỢP ĐỒNG

## Tổng hợp hao phí thi công
STT | MaHieuCongTac | TenCongTac | DonVi | DonGia | DonGiaThiCong | KhoiLuongKeHoachTheoCongTac | KhoiLuongToanBo | KhoiLuongHopDongTheoCongTac | KhoiLuongHopDongChiTiet | KhoiLuongKeHoachGiaiDoan | KhoiLuongKeHoachGiaiDoanCongTac | KhoiLuongKeHoachGiaiDoanTheoCongTac | KhoiLuongThiCongLuyKeDenKyTruoc | KhoiLuongThiCongLuyKeDenKyTruocCongTac | KhoiLuongThiCongLuyKeDenKyTruocTheoCongTac | KhoiLuongThiCongLuyKeDenGiaiDoan | KhoiLuongThiCongLuyKeDenGiaiDoanCongTac | KhoiLuongThiCongLuyKeDenGiaiDoanTheoCongTac | KhoiLuongThiCongGiaiDoan | KhoiLuongThiCongGiaiDoanCongTac | KhoiLuongThiCongGiaiDoanTheoCongTac | KhoiLuongConLaiGiaiDoanSoVoiHopDong | KhoiLuongConLaiGiaiDoan | KhoiLuongBoSungGiaiDoan | NgayBatDau | NgayKetThuc | SoNgayThucHien | NgayBatDauThiCong | NgayKetThucThiCong | SoNgayThiCong |  | KhoiLuongDaThiCongTheoCongTac | GiaTriKeHoachGiaiDoan | GiaTriKeHoachGiaiDoanTheoCongTac | GiaTriThiCongLuyKeDenKyTruoc | GiaTriThiCongLuyKeDenKyTruocTheoCongTac | GiaTriThiCongLuyKeDenGiaiDoan | GiaTriThiCongLuyKeDenGiaiDoanTheoCongTac | GiaTriThiCongGiaiDoan | GiaTriThiCongGiaiDoanTheoCongTac | GiaTriConLaiGiaiDoan | PhanTramGiaTriKyNay | PhanTramGiaTriLuyKeKyNay | GiaTriBoSungGiaiDoan | KhoiLuongDaNhapKho | GiaTriThiCong | KinhPhiDuKien | KinhPhiTheoTienDo | MaTXHienTruong | Search | Code | TypeRow | RowCha | HeSoNguoiDung | DinhMucNguoiDung
Kinh phí dự kiến: |  | 0 | Tổng kinh phí dự kiến các loại vật tư: |  |  | 0 | [40 empty] | Tổng kinh phí theo tiến độ các loại vật tư: | 0
Tổng hợp từ --- Đến ---
STT | Mã vật liệu | Tên hao phí phân tích theo khối lượng thi công | Đơn vị | Đơn giá theo kế hoạch hợp đồng | Đơn giá thi công | Khối lượng kế hoạch tổng |  | Khối lượng hợp đồng |  | Khối lượng kế hoạch giai đoạn (Kỳ này) |  |  | Khối lượng lũy kế đến hết kỳ trước (Thi công) |  |  | Khối lượng lũy kế đến kỳ này (Thi công) |  |  | Khối lượng thực hiện giai đoạn (Kỳ này) |  |  | Khối lượng còn lại kỳ này so với hợp đồng | Khối lượng còn lại kỳ này so với kế hoạch | Khối lượng bổ sung giai đoạn (Kỳ này) | Ngày bắt đầu kế hoạch theo HĐ | Ngày kết thúc hoạch theo HĐ | Số ngày kế hoạch HĐ | Ngày bắt đầu thi công | Ngày kết thúc thi công | Số ngày thi công | Khối lượng đã thi công |  | Giá trị kế hoạch giai đoạn (Kỳ này) |  | Giá trị lũy kế đến hết kỳ trước (Thi công) |  | Giá trị lũy kế đến kỳ này (Thi công) |  | Giá trị thực hiện giai đoạn (Kỳ này) |  | Giá trị còn lại (Kỳ này) | Phần trăm theo giá trị thực hiện kỳ này | Phần trăm theo giá trị thực hiện lúy kế kỳ này | Giá trị bổ sung giai đoạn (Kỳ này) | Tổng Khối lượng nhập thực tế về theo nhập hàng ngày | Kinh phí thi công thực tế | Kinh phí dự kiến | Kinh phí theo tiến dộ | Mã hiện trường | Search | Code | TypeRow | RowCha | Hệ số người dùng | Định mức người dùng
[6 empty] | Công tác | Vật tư | Công tác | Vật tư | Nhập thủ công | Công tác thi công | Phân tích theo công tác TC | Nhập thủ công | Công tác thi công | Phân tích theo công tác TC | Nhập thủ công | Công tác thi công | Phân tích theo công tác TC | Nhập thủ công | Công tác thi công | Phân tích theo công tác TC | [9 empty] | Nhập thủ công | Phân tích theo công tác TC | Công tác | Vật tư | Công tác | Vật tư | Công tác | Vật tư | Công tác | Vật tư
Tổng
Note on B4: CAM: Khối lượng Thi công nhập từ 95% - 100% Khối lượng thi công phân tích theo công tác. ĐỎ: Khối lượng Thi công nhập VƯỢT Khối lượng thi công phân tích theo công tác.
Note on AU4: Bạn cần lựa chọn nhập từ bảng hàng ngày hoặc từ bảng "Vật tư - vận chuyển"
Note on H5: CAM: Khối lượng Thi công nhập từ 95%-100% Khối lượng Kế hoạch tổng ĐỎ: Khối lượng Thi công nhập VƯỢT Khối lượng Kế hoạch tổng.
Note on J5: CAM: Khối lượng Thi công nhập từ 95%-100% Khối lượng HỢP ĐỒNG. ĐỎ: Khối lượng Thi công nhập VƯỢT Khối lượng HỢP ĐỒNG