## ListTongHop
STT | Tên công việc | Đơn vị | KL kế hoạch kỳ | KL TC kỳ này | KL KH đến hiện tại | KL TC đến hiện tại | Đơn giá kế hoạch | Thành tiền theo kỳ | % Kỳ này | % Hiện tại | KL KH đến hiện tại
[8 empty] | 0 | 0% | 0
KHỐI LƯỢNG ĐÃ THỰC HIỆN
ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH CHO 30 NGÀY KỲ TỚI

## ThongTinNhaThau
BÊN GIAO THẦU
Tên dự án:
Giá trị dự án: | Giá trị đã thực hiện:
Tên bên giao thầu:
Địa chỉ dự án:
Mã số thuế giao thầu:
Liên hệ bên giao: |  |  | Điện thoại:
BÊN NHẬN THẦU
Tên nhà thầu :
Liên hệ: |  | Điện thoại:
Tổng giá trị nhận: |  | Tổng giá trị đã thực hiện:

## HinhAnh
STT | Tên công việc | Hình ảnh thi công

## ThuChiTamUng
STT | Nội dung | Đã tạm ứng | Đã chi | Còn lại | Đã giải chi | Chưa hoàn ứng
0

## VatLieu
STT | Tên vật tư | Đơn vị | KL nhập kỳ này | KL xuất kho | KL tồn kho | Thành tiền nhập | Thành tiền xuất | Thành tiền tồn kho
[5 empty] | 0 |  |  | 0

## NhanCong
STT | Nhân lực | KL thực hiện kỳ này | KLTC đến hiện tại | Thành tiền kỳ này | Thành tiền lũy kế

## MTC
STT | Máy móc | KL thực hiện kỳ này | KLTC đến hiện tại | Thành tiền kỳ này | Thành tiền lũy kế

## ThongTinMayNC
Tên máy thi công | Nhân lực
| Thời tiết sáng | Thời tiết chiều | Thời tiết tối

## NhanLuc
STT | Tên đơn vị thực hiện | Kế hoạch | Thực tế | Ghi chú

## MayTC
STT | Tên đơn vị thực hiện | Kế hoạch | Thực tế | Ghi chú

## DeXuatVatLieu
STT | Tên vật liệu | Đơn vị | KLHĐ | KL đề xuất | KL nhập | KL đã xuất | Nhà cung cấp
I | Vật tư thực hiện
II | Vật tư đề xuất

## KhoanChi
STT | Nội dung thực hiện | Số tiền | Người nhận | Ghi chú
I | Chi tiết khoản chi
II | Chi tiết tạm ứng chờ duyệt

## CongTacTrongNgay
STT | Tên công tác thực hiện | Đơn vị | Lý trình/Cao độ | Kế hoạch | Thực hiện | Đơn giá | Thành tiền thực hiện | Tỷ lệ % hoàn thành
0%
s

## CongTac30Ngay
STT | Tên công tác thực hiện | Đơn vị | Lý trình/Cao độ | Kế hoạch | Thực hiện | Đơn giá | Thành tiền thực hiện | Tỷ lệ % hoàn thành
0%

## CongTacHoanThanh
STT | Tên công tác thực hiện | Đơn vị | Lý trình/Cao độ | KL thi công | Người yêu cầu | Người duyệt | Thời gian duyệt

## KhoanThu
STT | Nội dung thực hiện | Số tiền | Người nhận | Ghi chú
I | Chi tiết khoản thu
II | Chi tiết tạm ứng chờ duyệt